## VDR
Приложение 3 ФОРМА VDR (РЕЕСТР ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ) / Attachment 3 FORM OF VDR (VENDOR DOCUMENT REGISTER)
Номер / Number
Ревизия / Revision
Дата документа / Date of Document
Конец отчетного периода / End of Reporting Period
Не изменяемая часть для всех шаблонов реестров (для всех дисциплин) / Unchangeable part for all template registers (for all disciplines)
[6 empty] | Строительный пакет / Construction Package УСТАНОВКА (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1007> СВОЙСТВО БЛОКА [55] EN | УСТАНОВКА (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1002> СВОЙСТВО БЛОКА [54] RU | [6 empty] | МЕСТО УСТАНОВКИ (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1007> (ЧАСТЬ 1 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ) СВОЙСТВО БЛОКА [90] (ЧАСТЬ 1 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ) EN | МЕСТО УСТАНОВКИ (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1002> (ЧАСТЬ 1 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ) СВОЙСТВО БЛОКА [91] (ЧАСТЬ 1 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ) RU |  | МЕСТО УСТАНОВКИ (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1007> (РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ЧАСТЬ 2) СВОЙСТВО БЛОКА [90] (РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ЧАСТЬ 2) EN | МЕСТО УСТАНОВКИ (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1002> (РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ЧАСТЬ 2) СВОЙСТВО БЛОКА [91] (РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ЧАСТЬ 2) RU |  |  | ПОЛНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР <1001> | [17 empty] | СВОЙСТВО БЛОКА [100] СВОЙСТВО БЛОКА [89] EN | [5 empty] | ВИД ДОКУМЕНТА (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ) <P1007> EN | ВИД ДОКУМЕНТА (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ) <P1002> RU | СВОЙСТВО БЛОКА [88] EN | СВОЙСТВО БЛОКА [77] RU
Подрядчик / Contractor | Субподрядчик (Поставщик) / Subcontractor (Vendor) | Unit title name | Капитальное/временное строительство / Capital/temporary construction | Строительная дисциплина / Construction Discipline | Unit title name Russian |  |  | Приоритет строительства / Construction priority | Дисциплина подрядчика / Contractor Discipline | Приоритетность МТР / Equipment/Material priority code | Маркировочный номер (TAG №) / TAG No | Тип транспортировки / Type of transportation | Идентификатор работ в рамках графика / Activity ID |  |  | Система / System (short name) (аббривеатура) |  |  | Язык документа / Language of the document | Класс документа / Class of the document | Идентификационный номер/Tag Number | [6 empty] | Номер титула по ПД (ВНИПИГД) / Title number per PD (VNIPIGD) | Этап работ / Work phase | Эксплуатационный комплекс / Operating complex | Титульный объект (Установка) / Title object (Unit) | Титул / Title | Номер документа / Document number | Название титула (Ген. Подрядчика) (Англ.) / Name of title (General Contractor) (En) | Название титула (Ген. Подрядчика) (Рус.) / Name of title (General Contractor) (Rus) | Код дисциплины (Марка комплекта) / Discipline Code (Package code) | Статус марки:- действующая/- заменена/-аннулирована/-выпущена / Mark status: effective/replaced/cancelled/issued | Тип кода документа / Document type code | Номер документа / Document number | Имя электронного файла / E-file name | Cabinet name/Name of document | Наименование шкафа/Наименование документа | Add Cabinet name | Дополнительное наименование шкафа | Tupe of documents | Тип документа | Наименование документа (Англ.) / Document name (En) | Наименование документа (Рус.) / Document name (Rus) | Плановый/Фактический документ (П/Ф) / Planned/actual document | Статус документа / Document status | Ответственная сторона / responsible party | Vendor Revision / Ревизия Поставщика | Цель выпуска документа / Document issue purpose | Vendor Revision / Ревизия Поставщика | Номер заказа / Purchase Order | Critical Documents required GC's Review (Yes/No) | As-built required (Yes/No) | Included in MDRB/TP (X=Required) |  | Выпуск ревизии A1 документа на рассмотрение Покупателя / Document rev.A1 issue for Purchaser's review |  |  |  | Лицо, ответственное за собирание комментариев(Флуор,CSW или СО )/Party responsible for comments consolidation (Fluor/CSW or MCB) | Разпределение документа на рассмотрение FLR/CSW/GC/MCB (IFR) (рев.А1) / Document distribution for FLR/CSW/GC/MCB review (IFR) (rev.A1) | [7 empty] | Получение замечаний от Генподрядчика (рев. А1) / Comments received from GC (rev. A1) (При ключевых документах/ For critical documents) |  |  |  |  | Передача замечаний Генподрядчика лицу, ответственным за рассмотрение(Флуором/CSW или Сертификацонным Органом) (рев. А1) / Issue of comments by party responsible for review (Fluor/CSW or MCB) (rev. A1) (При ключевых документах/ For critical documents) |  |  |  |  | Получение собранных замечаний (от Флуор/CSW или Сертификацонного Органа) (рев. А1) / Concolidated Comments received (from Fluor/CSW or MCB) (rev. A1) |  |  |  |  | Выдача замечаний Поставщику(рев. А1) / Issue of comments to Vendor (rev. A1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.B1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.B1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. В1) / Approved by the Purchaser (rev. B1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.C1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.C1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. C1) / Approved by the Purchaser (rev. C1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.D1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.D1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. D1) / Approved by the Purchaser (rev. D1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.E1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.E1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. E1) / Approved by the Purchaser (rev. E1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.F1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.F1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. F1) / Approved by the Purchaser (rev. F1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.G1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.G1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. G1) / Approved by the Purchaser (rev. G1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.H1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.H1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. H1) / Approved by the Purchaser (rev. H1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.00) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.00) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 00) / Approved by the Purchaser (rev. 00) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.01) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.01) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 01) / Approved by the Purchaser (rev. 01) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.02) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.02) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 02) / Approved by the Purchaser (rev. 02) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.03) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.03) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 03) / Approved by the Purchaser (rev. 03) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.04) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.04) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 04) / Approved by the Purchaser (rev. 04) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.05) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.05) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 05) / Approved by the Purchaser (rev. 05) |  |  |  |  | Кол-во | ВСЕГО ФАКТ % | ВСЕГО План% | КД ФАКТ % | КД ПЛАН % | РД ФАКТ % | РД ПЛАН % | Комментарии / Comments | [9 empty] | 190
[58 empty] | MDRB | TP | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Fluor |  | CPECC-SW |  | GC |  | MCB |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date | [18 empty] | 469 | 925
[62 empty] | Дата / date | TRM |  | Дата / date | TRM | Дата / date | TRM | Дата / date | TRM | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS | CRS | [7 empty] | Дата / date | Ответственный за выполнение работ |  | КОД CRS в ревизиях с БУКВАМИ (от А до Н) | КОД CRS в ревизиях с ЦИФРАМИ (от 00 до 05) | Выгружено/не выгружено в какой ревизии | Замечания получены (ревизия) Ожидание на какую ревизию | Действие ГА | Результат или действие ГА | Номер Трансмиталла ГА | Дата Трансмиталла ГА | Номер Трансмиталла CPECC с замечаниями | Дата прихода трансмитала CPECC (когда получены замечания) | Действие | Ревизия | Действие | Ревизия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | [24 empty] | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | [9 empty] | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | [22 empty] | 175 |  |  |  |  | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184
[41 empty] | Procurement & MR/ PR Documentation: | Закупки и документация к заявкам на поставку/материалы |  |  |  |  | Procurement & MR/ PR Documentation: | Закупки и документация к заявкам на поставку/материалы | [13 empty] | 45% | [27 empty] | 55% |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 85% | [13 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | [37 empty] | 100% | [18 empty] | Результат/Действия ГА | Количество документов
CPC | GA1 | [14 empty] | For all systems | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | TP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TP-0001_00_ER | Vendor document register | График предоставления документации |  |  |  |  | Vendor document register | Перечень документации поставщика |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFR | 00 | [7 empty] | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 1900-01-26 | 1900-01-12 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 1900-02-09 | 1900-01-26 |  |  | - | - | [57 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-24 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00425 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | [53 empty] | - | [18 empty] | Устранить замечания | 67
CPC | GA1 | [14 empty] | For all systems | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | TA | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TA-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TA-0001_-_ER | Engineering, Procurement and Manufacturing Schedule | График проектирования, закупок и изготовления |  |  |  |  | Engineering, Procurement and Manufacturing Schedule | График проектирования, закупок и изготовления |  |  | GA | - | IFR | - | [163 empty] | - | [18 empty] | Согласовано | 69
CPC | GA1 | [14 empty] | For all systems | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | RY | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.RY-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-RY-0001_-_ER | Monthly Progress Reports | Ежемесячные отчёты о ходе работ |  |  |  |  | Monthly Progress Reports | Ежемесячные отчёты о ходе работ |  |  | GA | - | IFI | - | [5 empty] | On monthly basis | On monthly basis | On monthly basis | [26 empty] | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [16 empty] | - | - | [7 empty] | - | - | [7 empty] | - | - | [38 empty] | - | [18 empty] | ожидание замечаний | 454
[218 empty] | - | [18 empty] | Выпустить в 00 | 70
[218 empty] | - | [18 empty] | не выгружено A1 | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, РСУ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, РСУ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, РСУ) | [108 empty] | - | [60 empty] | -
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0001 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0001 List of drawings | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0001 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0001 List of elements | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0001 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0001 General view drawings | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0001 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0001 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0001 Passport | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0002 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0002_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0002 List of drawings | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0002 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0002_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0002 List of elements | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0002 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0002_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0002 General view drawings | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0002 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0002_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0002 Electrical circuits | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCC-0002 | 3 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0002_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Control Cabinet 3-30-JDCC-0002 Passport | Шкаф системный РСУ 3-30-JDCC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCI-0001 | 3 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JDMCI-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JDMCI-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCI-0001 | 3 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JDMCI-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JDMCI-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCI-0001 | 3 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JDMCI-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JDMCI-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCI-0001 | 3 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JDMCI-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JDMCI-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCI-0001 | 3 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JDMCI-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JDMCI-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0001 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0001 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0001 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0001 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0001 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0002 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0005_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0002 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0005_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0002 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0002 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0005_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0002 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0005_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0002 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0005_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0002 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0003 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0007 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0007_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0003 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-06-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-31 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-03-09 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-05-13 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0003 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0007 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0007_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0003 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-06-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-31 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-03-09 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-05-13 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0003 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0007 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0007_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0003 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-06-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-31 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-03-09 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-05-13 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0003 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0007 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0007_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0003 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-06-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-31 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-03-09 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-05-13 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCU-0003 | 3 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0007 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0007_B1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JDMCU-0003 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JDMCU-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | B1 | IFR | B1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00496 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-06-10 | 2020-06-16 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00384 | 3 | 2020-03-13 | 2020-06-24 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00597 | 2020-03-27 | 2020-07-08 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-11-12 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1221% | 0.1527% | 0.1619% | 0.2024% |  |  |  | 2020-10-01 |  |  | ожидание B1 | не выгружено 00 | выгружено B1 | ожидание B1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00597 | 2020-10-01 | ожидание B1 | ожидание B1 | выгружено | B1 | ожидание замечаний к ревизии | B1 | B1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCN-0001 | 3 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0006_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JDMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JDMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCN-0001 | 3 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0006_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JDMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JDMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCN-0001 | 3 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0006_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JDMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JDMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCN-0001 | 3 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0006_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JDMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JDMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDMCN-0001 | 3 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0006_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JDMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JDMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDNC-0001 | 3 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0008 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0008_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Network Cabinet 3-30-JDNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 3-30-JDNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDNC-0001 | 3 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0008 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0008_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Network Cabinet 3-30-JDNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный РСУ 3-30-JDNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDNC-0001 | 3 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0008 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0008_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Network Cabinet 3-30-JDNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 3-30-JDNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDNC-0001 | 3 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0008 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0008_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Network Cabinet 3-30-JDNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный РСУ 3-30-JDNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDNC-0001 | 3 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0008 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0008_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Network Cabinet 3-30-JDNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный РСУ 3-30-JDNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0001 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.RD-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-RD-0009_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0001 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.SP-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-SP-0009_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0001 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.V0-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-V0-0009_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0001 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.SB-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-SB-0009_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0001 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.JH-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-JH-0009_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0002 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.RD-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-RD-0010_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0002 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0002 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.SP-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-SP-0010_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0002 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0002 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.V0-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-V0-0010_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0002 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0002 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.SB-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-SB-0010_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0002 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JUNC-0002 | 3 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1.JH-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK1-JH-0010_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 3-30-JUNC-0002 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-30-JUNC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCD-0001 | 3 | 30 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0010_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Backup AWS console 3-30-JDCD-0001 List of drawings | Резервный пульт оператора 3-30-JDCD-0001 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCD-0001 | 3 | 30 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0010_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Backup AWS console 3-30-JDCD-0001 List of elements | Резервный пульт оператора 3-30-JDCD-0001 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCD-0001 | 3 | 30 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0010_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Backup AWS console 3-30-JDCD-0001 General view drawings | Резервный пульт оператора 3-30-JDCD-0001 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCD-0001 | 3 | 30 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0010_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Backup AWS console 3-30-JDCD-0001 Electrical circuits | Резервный пульт оператора 3-30-JDCD-0001 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-30-JDCD-0001 | 3 | 30 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0010 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0010_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Backup AWS console 3-30-JDCD-0001 Passport | Резервный пульт оператора 3-30-JDCD-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-30, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-30, ПАЗ/СКЗ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, ПАЗ/СКЗ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, ПАЗ/СКЗ) | [108 empty] | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSCC-0001 | 3 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | SIS Control Cabinet 3-30-JSCC-0001 List of drawings | Шкаф системный ПАЗ 3-30-JSCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSCC-0001 | 3 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | SIS Control Cabinet 3-30-JSCC-0001 List of elements | Шкаф системный ПАЗ 3-30-JSCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSCC-0001 | 3 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Control Cabinet 3-30-JSCC-0001 General view drawings | Шкаф системный ПАЗ 3-30-JSCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSCC-0001 | 3 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Control Cabinet 3-30-JSCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный ПАЗ 3-30-JSCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSCC-0001 | 3 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | SIS Control Cabinet 3-30-JSCC-0001 Passport | Шкаф системный ПАЗ 3-30-JSCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCI-0001 | 3 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JSMCI-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JSMCI-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCI-0001 | 3 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JSMCI-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JSMCI-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCI-0001 | 3 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JSMCI-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JSMCI-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCI-0001 | 3 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JSMCI-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JSMCI-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCI-0001 | 3 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-30-JSMCI-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-30-JSMCI-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0001 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0001 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0001 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0001 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0001 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0002 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0002 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0002 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0002 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0002 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0003 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0005_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0003 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0003 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0005_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0003 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0003 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0005_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0003 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0003 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0005_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0003 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-04-15 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JSMCN-0003 | 3 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0005 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0005_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JSMCN-0003 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JSMCN-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGCC-0001 | 3 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0011 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Control Cabinet 3-30-JGCC-0001 List of drawings | Системный шкаф АСКЗ 3-30-JGCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGCC-0001 | 3 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | AGDS Control Cabinet 3-30-JGCC-0001 List of elements | Системный шкаф АСКЗ 3-30-JGCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGCC-0001 | 3 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0011 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Control Cabinet 3-30-JGCC-0001 General view drawings | Системный шкаф АСКЗ 3-30-JGCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGCC-0001 | 3 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Control Cabinet 3-30-JGCC-0001 Electrical circuits | Системный шкаф АСКЗ 3-30-JGCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGCC-0001 | 3 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0011 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Passport | Паспорт | AGDS Control Cabinet 3-30-JGCC-0001 Passport | Системный шкаф АСКЗ 3-30-JGCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCU-0001 | 3 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0012 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JGMCU-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JGMCU-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCU-0001 | 3 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JGMCU-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JGMCU-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCU-0001 | 3 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0012 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JGMCU-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JGMCU-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCU-0001 | 3 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JGMCU-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JGMCU-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCU-0001 | 3 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0012 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-30-JGMCU-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-30-JGMCU-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0001 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0013 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0001 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0013 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0001 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0013 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0001 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0013 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0001 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0013 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0002 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0014 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0014_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0002 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0014 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0014_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0002 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0014 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0014_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0002 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0014 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0014_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-30-JGMCN-0002 | 3 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0014 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0014_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-30-JGMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-30-JGMCN-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-30, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-30, аскуэр) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, аскуэр) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, аскуэр) | [107 empty] | - | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-30-JRCC-0001 | 3 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ASK2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2-RD-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-30-JRCC-0001 List of drawings | Шкаф УСПД 3-30-JRCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-30-JRCC-0001 | 3 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2-SP-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of elements | Перечень элементов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-30-JRCC-0001 List of elements | Шкаф УСПД 3-30-JRCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-30-JRCC-0001 | 3 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ASK2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2-V0-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-30-JRCC-0001 General view drawings | Шкаф УСПД 3-30-JRCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-30-JRCC-0001 | 3 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2-SB-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-30-JRCC-0001 Electrical circuits | Шкаф УСПД 3-30-JRCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-30-JRCC-0001 | 3 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ASK2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2-JH-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Passport | Паспорт | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-30-JRCC-0001 Passport | Шкаф УСПД 3-30-JRCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[14 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-30, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-30, МСОиВО) | [25 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-30, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-30, МСОиВО) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, МСОиВО) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, МСОиВО) | [107 empty] | - | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 3-30-JMCC-0001 | 3 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH4 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4-RD-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of drawings | Ведомость документов | MPCMS Control Cabinet 3-30-JMCC-0001 List of drawings | Шкаф системный МСОиВО 3-30-JMCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 3-30-JMCC-0001 | 3 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH4 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4-SP-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of elements | Перечень элементов | MPCMS Control Cabinet 3-30-JMCC-0001 List of elements | Шкаф системный МСОиВО 3-30-JMCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 3-30-JMCC-0001 | 3 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH4 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4-V0-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | MPCMS Control Cabinet 3-30-JMCC-0001 General view drawings | Шкаф системный МСОиВО 3-30-JMCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 3-30-JMCC-0001 | 3 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH4 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4-SB-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | MPCMS Control Cabinet 3-30-JMCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный МСОиВО 3-30-JMCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 3-30-JMCC-0001 | 3 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH4 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4-JH-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Passport | Паспорт | MPCMS Control Cabinet 3-30-JMCC-0001 Passport | Шкаф системный МСОиВО 3-30-JMCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00419 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00335 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00544 | 2020-03-27 | 2020-06-17 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-18 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00544 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-30, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-30, АСПСиПТ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, АСПСиПТ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-30, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-30, АСПСиПТ) | [107 empty] | - | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFCC-0001 | 3 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-RD-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFCC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-30-JFCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFCC-0001 | 3 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-SP-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFCC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-30-JFCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFCC-0001 | 3 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-V0-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFCC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-30-JFCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFCC-0001 | 3 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-SB-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFCC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-30-JFCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFCC-0001 | 3 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-JH-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFCC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-30-JFCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0001 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-RD-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0001 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-SP-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0001 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-V0-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0001 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-SB-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0001 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0002 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-JH-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0002 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-RD-0003_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0002 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0002 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-SP-0003_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0002 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0002 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-V0-0003_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0002 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0002 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-SB-0003_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0002 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0002 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-JH-0003_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0002 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0003 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-RD-0004_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0003 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0003 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-SP-0004_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0003 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0003 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-V0-0004_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0003 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0003 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-SB-0004_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0003 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 | Установка осушки и удаления ртути №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-30-JFMC-0003 | 3 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-JH-0004_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-30-JFMC-0003 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-30-JFMC-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-60, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-60, РСУ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, РСУ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, РСУ) | [107 empty] | - | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCC-0001 | 2 | 60 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0001_01_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Control Cabinet 2-60-JDCC-0001 List of drawings | Шкаф системный РСУ 2-60-JDCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCC-0001 | 2 | 60 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0001_01_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Control Cabinet 2-60-JDCC-0001 List of elements | Шкаф системный РСУ 2-60-JDCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCC-0001 | 2 | 60 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0001_01_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Control Cabinet 2-60-JDCC-0001 General view drawings | Шкаф системный РСУ 2-60-JDCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCC-0001 | 2 | 60 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0001_01_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Control Cabinet 2-60-JDCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный РСУ 2-60-JDCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCC-0001 | 2 | 60 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Control Cabinet 2-60-JDCC-0001 Passport | Шкаф системный РСУ 2-60-JDCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCMN-0001 | 2 | 60 | JD | CM | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0011_A1_ER | DCS Combined Cabinet | Шкаф комбинированный РСУ | for NON-IS | неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Combined Cabinet for NON-IS 2-60-JDCMN-0001 List of drawings | Шкаф комбинированный РСУ неискробезопасный 2-60-JDCMN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-06-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2020-05-13 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | 2020-05-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCMN-0001 | 2 | 60 | JD | CM | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0011_A1_ER | DCS Combined Cabinet | Шкаф комбинированный РСУ | for NON-IS | неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Combined Cabinet for NON-IS 2-60-JDCMN-0001 List of elements | Шкаф комбинированный РСУ неискробезопасный 2-60-JDCMN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-06-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2020-05-13 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | 2020-05-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCMN-0001 | 2 | 60 | JD | CM | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0011_A1_ER | DCS Combined Cabinet | Шкаф комбинированный РСУ | for NON-IS | неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Combined Cabinet for NON-IS 2-60-JDCMN-0001 General view drawings | Шкаф комбинированный РСУ неискробезопасный 2-60-JDCMN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-06-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2020-05-13 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | 2020-05-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCMN-0001 | 2 | 60 | JD | CM | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0011_A1_ER | DCS Combined Cabinet | Шкаф комбинированный РСУ | for NON-IS | неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Combined Cabinet for NON-IS 2-60-JDCMN-0001 Electrical circuits | Шкаф комбинированный РСУ неискробезопасный 2-60-JDCMN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-06-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2020-05-13 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | 2020-05-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCMN-0001 | 2 | 60 | JD | CM | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0011_B1_ER | DCS Combined Cabinet | Шкаф комбинированный РСУ | for NON-IS | неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Combined Cabinet for NON-IS 2-60-JDCMN-0001 Passport | Шкаф комбинированный РСУ неискробезопасный 2-60-JDCMN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | B1 | IFR | B1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00496 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-06-10 | 2020-06-16 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00384 | 3 | 2020-03-13 | 2020-06-24 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00597 | 2020-03-27 | 2020-07-08 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1221% | 0.1527% | 0.1619% | 0.2024% |  |  |  | 2020-10-01 |  |  | ожидание B1 | не выгружено 00 | выгружено B1 | ожидание B1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00597 | 2020-10-01 | ожидание B1 | ожидание B1 | выгружено | B1 | ожидание замечаний к ревизии | B1 | B1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0001 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0002_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0001 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0002_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0001 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0002_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0001 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0002_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0001 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0002_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0002 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0003_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0002 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0003_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0002 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0002 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0003_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0002 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0003_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0002 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0002 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCN-0001 | 2 | 60 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0004_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JDMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JDMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCN-0001 | 2 | 60 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0004_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JDMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JDMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCN-0001 | 2 | 60 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0004_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JDMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JDMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCN-0001 | 2 | 60 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0004_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JDMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JDMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCN-0001 | 2 | 60 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JDMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JDMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0003 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0005_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0003 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0003 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0005_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0003 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0003 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0005_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0003 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0003 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0005_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0003 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00006 от 10.02.2018 был перезалит | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDMCU-0003 | 2 | 60 | JD | MC | U | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0005_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-60-JDMCU-0003 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-60-JDMCU-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDNC-0001 | 2 | 60 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0006 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0006_01_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Network Cabinet 2-60-JDNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 2-60-JDNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDNC-0001 | 2 | 60 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0006_01_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Network Cabinet 2-60-JDNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный РСУ 2-60-JDNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDNC-0001 | 2 | 60 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0006 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0006_01_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Network Cabinet 2-60-JDNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 2-60-JDNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDNC-0001 | 2 | 60 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0006_01_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Network Cabinet 2-60-JDNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный РСУ 2-60-JDNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDNC-0001 | 2 | 60 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0006 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0006_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Network Cabinet 2-60-JDNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный РСУ 2-60-JDNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0001 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.RD-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-RD-0007_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0001 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SP-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SP-0007_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0001 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.V0-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-V0-0007_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0001 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SB-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SB-0007_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0001 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.JH-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-JH-0007_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0002 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0008 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.RD-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-RD-0008_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0002 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0002 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0008 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SP-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SP-0008_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0002 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0002 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0008 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.V0-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-V0-0008_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0002 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0002 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0008 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SB-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SB-0008_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0002 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0002 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0008 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.JH-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-JH-0008_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0002 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0003 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0009 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.RD-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-RD-0009_02_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0003 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 02 | IFU | 02 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | 2020-03-09 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  | где трм? | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2020-07-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00408 | 1 |  | 0 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00600 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 02 | выгружено 02 | ожидание 02 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00600 | 2020-10-06 | ожидание 02 | ожидание 02 | выгружено | 02 | ожидание замечаний к ревизии | 02 | 02 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0003 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0009 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SP-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SP-0009_02_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0003 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 02 | IFU | 02 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | 2020-03-09 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  | где трм? | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2020-07-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00408 | 1 |  | 0 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00600 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 02 | выгружено 02 | ожидание 02 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00600 | 2020-10-06 | ожидание 02 | ожидание 02 | выгружено | 02 | ожидание замечаний к ревизии | 02 | 02 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0003 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0009 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.V0-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-V0-0009_02_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0003 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 02 | IFU | 02 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | 2020-03-09 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  | где трм? | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2020-07-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00408 | 1 |  | 0 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00600 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 02 | выгружено 02 | ожидание 02 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00600 | 2020-10-06 | ожидание 02 | ожидание 02 | выгружено | 02 | ожидание замечаний к ревизии | 02 | 02 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0003 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0009 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SB-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SB-0009_02_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0003 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 02 | IFU | 02 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 | 2020-05-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00478 | 2020-03-09 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  | где трм? | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2020-07-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00408 | 1 |  | 0 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00600 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 02 | выгружено 02 | ожидание 02 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00600 | 2020-10-06 | ожидание 02 | ожидание 02 | выгружено | 02 | ожидание замечаний к ревизии | 02 | 02 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JUNC-0003 | 2 | 60 | JU | NC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0009 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.JH-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-JH-0009_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 2-60-JUNC-0003 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 2-60-JUNC-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCD-0001 | 2 | 60 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0010 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0010_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Backup AWS console 2-60-JDCD-0001 List of drawings | Резервный пульт оператора 2-60-JDCD-0001 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2019-12-27 | - |  |  |  | 2020-01-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCD-0001 | 2 | 60 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0010 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0010_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Backup AWS console 2-60-JDCD-0001 List of elements | Резервный пульт оператора 2-60-JDCD-0001 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2019-12-27 | - |  |  |  | 2020-01-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCD-0001 | 2 | 60 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0010 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0010_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Backup AWS console 2-60-JDCD-0001 General view drawings | Резервный пульт оператора 2-60-JDCD-0001 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2019-12-27 | - |  |  |  | 2020-01-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCD-0001 | 2 | 60 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0010 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0010_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Backup AWS console 2-60-JDCD-0001 Electrical circuits | Резервный пульт оператора 2-60-JDCD-0001 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2019-12-27 | - |  |  |  | 2020-01-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-60-JDCD-0001 | 2 | 60 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0010 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0010_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Backup AWS console 2-60-JDCD-0001 Passport | Резервный пульт оператора 2-60-JDCD-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-60, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-60, ПАЗ/СКЗ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, ПАЗ/СКЗ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, ПАЗ/СКЗ) | [107 empty] | - | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSCC-0001 | 2 | 60 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0001_01_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | SIS Control Cabinet 2-60-JSCC-0001 List of drawings | Шкаф системный ПАЗ 2-60-JSCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | FALSE | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSCC-0001 | 2 | 60 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0001_01_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | SIS Control Cabinet 2-60-JSCC-0001 List of elements | Шкаф системный ПАЗ 2-60-JSCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | FALSE | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSCC-0001 | 2 | 60 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0001_01_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Control Cabinet 2-60-JSCC-0001 General view drawings | Шкаф системный ПАЗ 2-60-JSCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-06-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | FALSE | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSCC-0001 | 2 | 60 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0001_01_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Control Cabinet 2-60-JSCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный ПАЗ 2-60-JSCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | FALSE | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSCC-0001 | 2 | 60 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | SIS Control Cabinet 2-60-JSCC-0001 Passport | Шкаф системный ПАЗ 2-60-JSCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCI-0001 | 2 | 60 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0002_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-60-JSMCI-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-60-JSMCI-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCI-0001 | 2 | 60 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0002_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-60-JSMCI-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-60-JSMCI-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCI-0001 | 2 | 60 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0002_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-60-JSMCI-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-60-JSMCI-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCI-0001 | 2 | 60 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0002_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-60-JSMCI-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-60-JSMCI-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCI-0001 | 2 | 60 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-60-JSMCI-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-60-JSMCI-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0001 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0003_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0001 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0003_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0001 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0003_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0001 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0003_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0001 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0002 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0004_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0002 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0004_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0002 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0004_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0002 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0004_01_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JSMCN-0002 | 2 | 60 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JSMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JSMCN-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGCC-0001 | 2 | 60 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0011_01_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Control Cabinet 2-60-JGCC-0001 List of drawings | Системный шкаф АСКЗ 2-60-JGCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGCC-0001 | 2 | 60 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0011_01_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | AGDS Control Cabinet 2-60-JGCC-0001 List of elements | Системный шкаф АСКЗ 2-60-JGCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGCC-0001 | 2 | 60 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0011_01_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Control Cabinet 2-60-JGCC-0001 General view drawings | Системный шкаф АСКЗ 2-60-JGCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGCC-0001 | 2 | 60 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0011_01_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Control Cabinet 2-60-JGCC-0001 Electrical circuits | Системный шкаф АСКЗ 2-60-JGCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGCC-0001 | 2 | 60 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0011 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Passport | Паспорт | AGDS Control Cabinet 2-60-JGCC-0001 Passport | Системный шкаф АСКЗ 2-60-JGCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0001 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0012 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0012_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0001 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0012_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0001 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0012 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0012_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0001 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0012_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0001 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0012 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0002 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0013 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0013_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0002 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0013 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0013_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0002 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0013 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0013_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0002 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0013 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0013_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0002 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0013 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0003 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0014 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0014_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0003 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0003 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0014 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0014_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0003 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0003 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0014 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0014_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0003 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0003 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0014 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0014_01_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0003 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | 2018-12-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-60-JGMCN-0003 | 2 | 60 | JG | MC | N | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0014 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0014 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0014_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-60-JGMCN-0003 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-60-JGMCN-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-60, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-60, АСПСиПТ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, АСПСиПТ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, АСПСиПТ) | [107 empty] | - | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFCC-0001 | 2 | 60 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-RD-0001_01_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFCC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-60-JFCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFCC-0001 | 2 | 60 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-SP-0001_01_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFCC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-60-JFCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFCC-0001 | 2 | 60 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-V0-0001_01_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFCC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-60-JFCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFCC-0001 | 2 | 60 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-SB-0001_01_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFCC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-60-JFCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFCC-0001 | 2 | 60 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-JH-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFCC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-60-JFCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0001 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-RD-0002_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0001 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-SP-0002_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0001 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-V0-0002_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0001 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-SB-0002_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0001 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-JH-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0002 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-RD-0003_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0002 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0002 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-SP-0003_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0002 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0002 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-V0-0003_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0002 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0002 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-SB-0003_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0002 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-60-JFMC-0002 | 2 | 60 | JF | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-JH-0003_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-60-JFMC-0002 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-60-JFMC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-60, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-60, АСУ Э) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, АСУ Э) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, АСУ Э) | [107 empty] | - | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JECC-0001 | 2 | 60 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-RD-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Control Cabinet 2-60-JECC-0001 List of drawings | Шкаф системный АСУ Э 2-60-JECC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JECC-0001 | 2 | 60 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SP-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Control Cabinet 2-60-JECC-0001 List of elements | Шкаф системный АСУ Э 2-60-JECC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JECC-0001 | 2 | 60 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-V0-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Control Cabinet 2-60-JECC-0001 General view drawings | Шкаф системный АСУ Э 2-60-JECC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JECC-0001 | 2 | 60 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SB-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Control Cabinet 2-60-JECC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный АСУ Э 2-60-JECC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JECC-0001 | 2 | 60 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-JH-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Control Cabinet 2-60-JECC-0001 Passport | Шкаф системный АСУ Э 2-60-JECC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0001 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-RD-0002_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0001 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SP-0002_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0001 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-V0-0002_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0001 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SB-0002_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0001 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-JH-0002_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0002 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-RD-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0002 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SP-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0002 List of elements | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0002 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-V0-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0002 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-SB-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 2-60-JEMC-0002 | 2 | 60 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-JH-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Marshalling Cabinet 2-60-JEMC-0002 Passport | Шкаф кроссовый АСУ Э 2-60-JEMC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00410 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00334 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-26 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-60, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-60, аскуэр) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, аскуэр) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, аскуэр) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-60-JRCC-0001 | 2 | 60 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2-RD-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-60-JRCC-0001 List of drawings | Шкаф УСПД 2-60-JRCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-60-JRCC-0001 | 2 | 60 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2-SP-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of elements | Перечень элементов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-60-JRCC-0001 List of elements | Шкаф УСПД 2-60-JRCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-60-JRCC-0001 | 2 | 60 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2-V0-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-60-JRCC-0001 General view drawings | Шкаф УСПД 2-60-JRCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-60-JRCC-0001 | 2 | 60 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2-SB-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-60-JRCC-0001 Electrical circuits | Шкаф УСПД 2-60-JRCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | AUCS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-60-JRCC-0001 | 2 | 60 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2-JH-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Passport | Паспорт | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-60-JRCC-0001 Passport | Шкаф УСПД 2-60-JRCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-60, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-60, МСОиВО) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, МСОиВО) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-60, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-60, МСОиВО) |  |  |  | - | [103 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0001 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH4 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-RD-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of drawings | Ведомость документов | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0001 List of drawings | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0001 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH4 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-SP-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of elements | Перечень элементов | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0001 List of elements | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0001 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH4 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-V0-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0001 General view drawings | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0001 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH4 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-SB-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0001 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH4 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-JH-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Passport | Паспорт | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0001 Passport | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00419 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00335 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00544 | 2020-03-27 | 2020-06-17 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-18 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00544 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0002 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH4 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-RD-0002_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of drawings | Ведомость документов | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0002 List of drawings | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0002 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH4 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-SP-0002_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of elements | Перечень элементов | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0002 List of elements | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0002 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH4 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-V0-0002_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0002 General view drawings | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0002 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH4 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-SB-0002_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0002 Electrical circuits | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0002 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0002 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0002 |  |  | ATH4 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-JH-0002_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Passport | Паспорт | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0002 Passport | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00419 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00335 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00544 | 2020-03-27 | 2020-06-17 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-18 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00544 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0003 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH4 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-RD-0003_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of drawings | Ведомость документов | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0003 List of drawings | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0003 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH4 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-SP-0003_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of elements | Перечень элементов | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0003 List of elements | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0003 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH4 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-V0-0003_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0003 General view drawings | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0003 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH4 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-SB-0003_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0003 Electrical circuits | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00392 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 2020-03-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-09 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00412 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Gas fractionation unit №2 | Установка газофракционирования №2 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 2-60-JMCC-0003 | 2 | 60 | JM | CC |  | 0003 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH4 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-JH-0003_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Passport | Паспорт | MPCMS Control Cabinet 2-60-JMCC-0003 Passport | Шкаф системный МСОиВО 2-60-JMCC-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00419 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00335 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00544 | 2020-03-27 | 2020-06-17 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-18 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00544 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-70, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-70, РСУ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-70, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-70, РСУ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-70, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-70, РСУ) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCC-0001 | 2 | 70 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Control Cabinet 2-70-JDCC-0001 List of drawings | Шкаф системный РСУ 2-70-JDCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | 2019-12-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2020-02-19 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCC-0001 | 2 | 70 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0001_01_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Control Cabinet 2-70-JDCC-0001 List of elements | Шкаф системный РСУ 2-70-JDCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCC-0001 | 2 | 70 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0001_01_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Control Cabinet 2-70-JDCC-0001 General view drawings | Шкаф системный РСУ 2-70-JDCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCC-0001 | 2 | 70 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0001_01_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Control Cabinet 2-70-JDCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный РСУ 2-70-JDCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCC-0001 | 2 | 70 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Control Cabinet 2-70-JDCC-0001 Passport | Шкаф системный РСУ 2-70-JDCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0001 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0002_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | 2019-12-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2020-02-19 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0001 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0002_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0001 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0002_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0001 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0002_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0001 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0002_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0002 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | 2019-12-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2020-02-19 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0002 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0003_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0002 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0002 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0003_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0002 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0003_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCU-0002 | 2 | 70 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 2-70-JDMCU-0002 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 2-70-JDMCU-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCN-0001 | 2 | 70 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JDMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JDMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | 2019-12-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2020-02-19 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCN-0001 | 2 | 70 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0004_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JDMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JDMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCN-0001 | 2 | 70 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0004_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JDMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JDMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCN-0001 | 2 | 70 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0004_01_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JDMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JDMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDMCN-0001 | 2 | 70 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JDMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JDMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDNC-0001 | 2 | 70 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0005_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Network Cabinet 2-70-JDNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 2-70-JDNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | 2019-12-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2020-02-19 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDNC-0001 | 2 | 70 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0005_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Network Cabinet 2-70-JDNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный РСУ 2-70-JDNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | 2019-12-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2020-02-19 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDNC-0001 | 2 | 70 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0005_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Network Cabinet 2-70-JDNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 2-70-JDNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | 2019-12-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2020-02-19 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDNC-0001 | 2 | 70 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0005_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Network Cabinet 2-70-JDNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный РСУ 2-70-JDNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | 2019-12-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2020-02-19 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDNC-0001 | 2 | 70 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0005_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Network Cabinet 2-70-JDNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный РСУ 2-70-JDNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCD-0001 | 2 | 70 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0006_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Backup AWS console 2-70-JDCD-0001 List of drawings | Резервный пульт оператора 2-70-JDCD-0001 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCD-0001 | 2 | 70 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0006_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Backup AWS console 2-70-JDCD-0001 List of elements | Резервный пульт оператора 2-70-JDCD-0001 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCD-0001 | 2 | 70 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0006_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Backup AWS console 2-70-JDCD-0001 General view drawings | Резервный пульт оператора 2-70-JDCD-0001 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCD-0001 | 2 | 70 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0006_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Backup AWS console 2-70-JDCD-0001 Electrical circuits | Резервный пульт оператора 2-70-JDCD-0001 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 2-70-JDCD-0001 | 2 | 70 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0006_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Backup AWS console 2-70-JDCD-0001 Passport | Резервный пульт оператора 2-70-JDCD-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-70, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-70, ПАЗ/СКЗ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-70, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-70, ПАЗ/СКЗ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-70, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-70, ПАЗ/СКЗ) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSCC-0001 | 2 | 70 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-RD-0001_01_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | SIS Control Cabinet 2-70-JSCC-0001 List of drawings | Шкаф системный ПАЗ 2-70-JSCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 09.06.2020 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSCC-0001 | 2 | 70 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SP-0001_01_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | SIS Control Cabinet 2-70-JSCC-0001 List of elements | Шкаф системный ПАЗ 2-70-JSCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 09.06.2020 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSCC-0001 | 2 | 70 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-V0-0001_01_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Control Cabinet 2-70-JSCC-0001 General view drawings | Шкаф системный ПАЗ 2-70-JSCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 09.06.2020 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSCC-0001 | 2 | 70 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SB-0001_01_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Control Cabinet 2-70-JSCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный ПАЗ 2-70-JSCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 09.06.2020 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 |  | 0 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSCC-0001 | 2 | 70 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-JH-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | SIS Control Cabinet 2-70-JSCC-0001 Passport | Шкаф системный ПАЗ 2-70-JSCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCI-0001 | 2 | 70 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-RD-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-70-JSMCI-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-70-JSMCI-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCI-0001 | 2 | 70 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SP-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-70-JSMCI-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-70-JSMCI-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCI-0001 | 2 | 70 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-V0-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-70-JSMCI-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-70-JSMCI-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCI-0001 | 2 | 70 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SB-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-70-JSMCI-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-70-JSMCI-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCI-0001 | 2 | 70 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-JH-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 2-70-JSMCI-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 2-70-JSMCI-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0001 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-RD-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0001 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SP-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0001 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-V0-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0001 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SB-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0001 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-JH-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0002 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-RD-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0002 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SP-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0002 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-V0-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0002 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SB-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JSMCN-0002 | 2 | 70 | JS | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-JH-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JSMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JSMCN-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGCC-0001 | 2 | 70 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0011 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.RD-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-RD-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Control Cabinet 2-70-JGCC-0001 List of drawings | Системный шкаф АСКЗ 2-70-JGCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGCC-0001 | 2 | 70 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SP-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SP-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | AGDS Control Cabinet 2-70-JGCC-0001 List of elements | Системный шкаф АСКЗ 2-70-JGCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGCC-0001 | 2 | 70 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0011 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.V0-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-V0-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Control Cabinet 2-70-JGCC-0001 General view drawings | Системный шкаф АСКЗ 2-70-JGCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGCC-0001 | 2 | 70 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SB-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SB-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Control Cabinet 2-70-JGCC-0001 Electrical circuits | Системный шкаф АСКЗ 2-70-JGCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGCC-0001 | 2 | 70 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0011 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.JH-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-JH-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Passport | Паспорт | AGDS Control Cabinet 2-70-JGCC-0001 Passport | Системный шкаф АСКЗ 2-70-JGCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0001 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0012 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.RD-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-RD-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0001 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SP-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SP-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0001 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0012 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.V0-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-V0-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0001 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SB-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SB-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0001 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0012 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.JH-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-JH-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0002 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0013 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.RD-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-RD-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0002 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0013 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SP-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SP-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0002 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0013 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.V0-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-V0-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0002 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0013 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SB-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SB-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-09-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00582 | 2020-09-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 2-70-JGMCN-0002 | 2 | 70 | JG | MC | N | 0002 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0013 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.JH-0013 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-JH-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 2-70-JGMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 2-70-JGMCN-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-70, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-70, АСПСиПТ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-70, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-70, АСПСиПТ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-70, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-70, АСПСиПТ) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFCC-0001 | 2 | 70 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-RD-0001_01_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFCC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-70-JFCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFCC-0001 | 2 | 70 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-SP-0001_01_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFCC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-70-JFCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFCC-0001 | 2 | 70 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-V0-0001_01_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFCC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-70-JFCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFCC-0001 | 2 | 70 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-SB-0001_01_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFCC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-70-JFCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFCC-0001 | 2 | 70 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-JH-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFCC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 2-70-JFCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFMC-0001 | 2 | 70 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-RD-0002_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFMC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-70-JFMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFMC-0001 | 2 | 70 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-SP-0002_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFMC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-70-JFMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFMC-0001 | 2 | 70 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-V0-0002_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFMC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-70-JFMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFMC-0001 | 2 | 70 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-SB-0002_01_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFMC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-70-JFMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 01 | IFU | 01 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-04-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2020-06-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 01 | выгружено 01 | ожидание 01 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00511 | 2020-06-08 | ожидание 01 | ожидание 01 | выгружено | 01 | ожидание замечаний к ревизии | 01 | 01 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 2-70-JFMC-0001 | 2 | 70 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0002 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-JH-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 2-70-JFMC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 2-70-JFMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 2-70, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 2-70, аскуэр) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-70, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-70, аскуэр) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 2-70, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 2-70, аскуэр) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-70-JRCC-0001 | 2 | 70 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ASK2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2-RD-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-70-JRCC-0001 List of drawings | Шкаф УСПД 2-70-JRCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-70-JRCC-0001 | 2 | 70 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2-SP-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of elements | Перечень элементов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-70-JRCC-0001 List of elements | Шкаф УСПД 2-70-JRCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-70-JRCC-0001 | 2 | 70 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ASK2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2-V0-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-70-JRCC-0001 General view drawings | Шкаф УСПД 2-70-JRCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-70-JRCC-0001 | 2 | 70 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2-SB-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-70-JRCC-0001 Electrical circuits | Шкаф УСПД 2-70-JRCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | NGL desulfurization unit №2 | Установка очистки ШФЛУ №2 | AUCS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 2-70-JRCC-0001 | 2 | 70 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ASK2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2-JH-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Passport | Паспорт | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 2-70-JRCC-0001 Passport | Шкаф УСПД 2-70-JRCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-110, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-110, РСУ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, РСУ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, РСУ) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCC-0001 | 3 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Control Cabinet 3-11-JDCC-0001 List of drawings | Шкаф системный РСУ 3-11-JDCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCC-0001 | 3 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Control Cabinet 3-11-JDCC-0001 List of elements | Шкаф системный РСУ 3-11-JDCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCC-0001 | 3 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Control Cabinet 3-11-JDCC-0001 General view drawings | Шкаф системный РСУ 3-11-JDCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCC-0001 | 3 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Control Cabinet 3-11-JDCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный РСУ 3-11-JDCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCC-0001 | 3 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Control Cabinet 3-11-JDCC-0001 Passport | Шкаф системный РСУ 3-11-JDCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0001 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0002_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0001 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0002_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0001 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0002_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0001 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0002_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0001 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0002_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0002 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0002 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0002 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0002 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0002 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCU-0002 | 3 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 3-11-JDMCU-0002 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 3-11-JDMCU-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCN-0001 | 3 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JDMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JDMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCN-0001 | 3 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JDMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JDMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCN-0001 | 3 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JDMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JDMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCN-0001 | 3 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JDMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JDMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDMCN-0001 | 3 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JDMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JDMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDNC-0001 | 3 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0005 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0005_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Network Cabinet 3-11-JDNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 3-11-JDNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDNC-0001 | 3 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0005_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Network Cabinet 3-11-JDNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный РСУ 3-11-JDNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDNC-0001 | 3 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0005 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0005_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Network Cabinet 3-11-JDNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 3-11-JDNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDNC-0001 | 3 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0005_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Network Cabinet 3-11-JDNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный РСУ 3-11-JDNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-01-27 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00584 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDNC-0001 | 3 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0005 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0005_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Network Cabinet 3-11-JDNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный РСУ 3-11-JDNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-03-27 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00538 | 2020-07-30 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCD-0001 | 3 | 11 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0006 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0006_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Backup AWS console 3-11-JDCD-0001 List of drawings | Резервный пульт оператора 3-11-JDCD-0001 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCD-0001 | 3 | 11 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0006_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Backup AWS console 3-11-JDCD-0001 List of elements | Резервный пульт оператора 3-11-JDCD-0001 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCD-0001 | 3 | 11 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0006 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0006_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Backup AWS console 3-11-JDCD-0001 General view drawings | Резервный пульт оператора 3-11-JDCD-0001 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCD-0001 | 3 | 11 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0006_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Backup AWS console 3-11-JDCD-0001 Electrical circuits | Резервный пульт оператора 3-11-JDCD-0001 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 3-11-JDCD-0001 | 3 | 11 | JD | CD |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0006 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0006_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Backup AWS console 3-11-JDCD-0001 Passport | Резервный пульт оператора 3-11-JDCD-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-110, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-110, ПАЗ/СКЗ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, ПАЗ/СКЗ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, ПАЗ/СКЗ) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSCC-0001 | 3 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-RD-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | SIS Control Cabinet 3-11-JSCC-0001 List of drawings | Шкаф системный ПАЗ 3-11-JSCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSCC-0001 | 3 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SP-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | SIS Control Cabinet 3-11-JSCC-0001 List of elements | Шкаф системный ПАЗ 3-11-JSCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSCC-0001 | 3 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-V0-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Control Cabinet 3-11-JSCC-0001 General view drawings | Шкаф системный ПАЗ 3-11-JSCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSCC-0001 | 3 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SB-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Control Cabinet 3-11-JSCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный ПАЗ 3-11-JSCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSCC-0001 | 3 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-JH-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | SIS Control Cabinet 3-11-JSCC-0001 Passport | Шкаф системный ПАЗ 3-11-JSCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCI-0001 | 3 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-RD-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-11-JSMCI-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-11-JSMCI-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCI-0001 | 3 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SP-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-11-JSMCI-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-11-JSMCI-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCI-0001 | 3 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-V0-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-11-JSMCI-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-11-JSMCI-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCI-0001 | 3 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SB-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-11-JSMCI-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-11-JSMCI-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCI-0001 | 3 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-JH-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 3-11-JSMCI-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 3-11-JSMCI-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCN-0001 | 3 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-RD-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JSMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JSMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCN-0001 | 3 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SP-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JSMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JSMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCN-0001 | 3 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-V0-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JSMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JSMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCN-0001 | 3 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SB-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JSMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JSMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00585 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JSMCN-0001 | 3 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-JH-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JSMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JSMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00539 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00422 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGCC-0001 | 3 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0011 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.RD-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-RD-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Control Cabinet 3-11-JGCC-0001 List of drawings | Системный шкаф АСКЗ 3-11-JGCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGCC-0001 | 3 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SP-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SP-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | AGDS Control Cabinet 3-11-JGCC-0001 List of elements | Системный шкаф АСКЗ 3-11-JGCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGCC-0001 | 3 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0011 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.V0-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-V0-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Control Cabinet 3-11-JGCC-0001 General view drawings | Системный шкаф АСКЗ 3-11-JGCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGCC-0001 | 3 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SB-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SB-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Control Cabinet 3-11-JGCC-0001 Electrical circuits | Системный шкаф АСКЗ 3-11-JGCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGCC-0001 | 3 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0011 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.JH-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-JH-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Passport | Паспорт | AGDS Control Cabinet 3-11-JGCC-0001 Passport | Системный шкаф АСКЗ 3-11-JGCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGMCN-0001 | 3 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0012 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.RD-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-RD-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JGMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JGMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGMCN-0001 | 3 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SP-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SP-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JGMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JGMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGMCN-0001 | 3 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0012 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.V0-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-V0-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JGMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JGMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGMCN-0001 | 3 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SB-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SB-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JGMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JGMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-08 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-02-03 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00578 | 2020-10-05 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 3-11-JGMCN-0001 | 3 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0012 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.JH-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-JH-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 3-11-JGMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 3-11-JGMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00540 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-110, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-110, АСПСиПТ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, АСПСиПТ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, АСПСиПТ) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFCC-0001 | 3 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-RD-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFCC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-11-JFCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFCC-0001 | 3 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-SP-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFCC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-11-JFCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFCC-0001 | 3 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-V0-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFCC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-11-JFCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFCC-0001 | 3 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-SB-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFCC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-11-JFCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFCC-0001 | 3 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-JH-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFCC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 3-11-JFCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFMC-0001 | 3 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-RD-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFMC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-11-JFMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFMC-0001 | 3 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-SP-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFMC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-11-JFMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFMC-0001 | 3 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-V0-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFMC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-11-JFMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFMC-0001 | 3 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-SB-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFMC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-11-JFMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-01-27 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-02-10 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00588 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 3-11-JFMC-0001 | 3 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-JH-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 3-11-JFMC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 3-11-JFMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00543 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-110, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-110, АСУ Э) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, АСУ Э) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, АСУ Э) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0001 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-RD-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0001 List of drawings | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0001 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-SP-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0001 List of elements | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0001 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-V0-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0001 General view drawings | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0001 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-SB-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0001 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-JH-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0001 Passport | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0002 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-RD-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0002 List of drawings | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0002 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-SP-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0002 List of elements | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0002 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-V0-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0002 General view drawings | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0002 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-SB-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0002 Electrical circuits | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-08 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00579 | 2020-10-08 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-11-JECC-0002 | 3 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-JH-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Control Cabinet 3-11-JECC-0002 Passport | Шкаф системный АСУ Э 3-11-JECC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 3-110, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 3-110, аскуэр) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, аскуэр) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-110, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-110, аскуэр) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0001 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-RD-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0001 List of drawings | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0001 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-SP-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of elements | Перечень элементов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0001 List of elements | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0001 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-V0-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0001 General view drawings | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0001 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-SB-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0001 Electrical circuits | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0001 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-JH-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Passport | Паспорт | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0001 Passport | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0002 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-RD-0002_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0002 List of drawings | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0002 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-SP-0002_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of elements | Перечень элементов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0002 List of elements | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0002 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-V0-0002_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0002 General view drawings | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0002 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-SB-0002_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0002 Electrical circuits | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00367 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00278 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-02-19 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00587 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | METHANE FRACTION BOOSTER COMPRESSOR STATION №3 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №3 | AUCS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 3-11-JRCC-0002 | 3 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ASK2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-JH-0002_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Passport | Паспорт | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 3-11-JRCC-0002 Passport | Шкаф УСПД 3-11-JRCC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00542 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% |  | 0% | 0% | [6 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-200, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-200, АСУ Э) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-200, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-200, АСУ Э) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 3-200, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 3-200, АСУ Э) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JENC-0001 | 3 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0001 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-RD-0001_00_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Network Cabinet 3-20-JENC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный АСУ Э 3-20-JENC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JENC-0001 | 3 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SP-0001_00_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Network Cabinet 3-20-JENC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный АСУ Э 3-20-JENC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JENC-0001 | 3 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0001 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-V0-0001_00_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Network Cabinet 3-20-JENC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный АСУ Э 3-20-JENC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JENC-0001 | 3 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SB-0001_00_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Network Cabinet 3-20-JENC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный АСУ Э 3-20-JENC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JENC-0001 | 3 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0001 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-JH-0001_00_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Network Cabinet 3-20-JENC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный АСУ Э 3-20-JENC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JECC-0001 | 3 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0002 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-RD-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Control Cabinet 3-20-JECC-0001 List of drawings | Шкаф системный АСУ Э 3-20-JECC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JECC-0001 | 3 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SP-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Control Cabinet 3-20-JECC-0001 List of elements | Шкаф системный АСУ Э 3-20-JECC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JECC-0001 | 3 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0002 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-V0-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Control Cabinet 3-20-JECC-0001 General view drawings | Шкаф системный АСУ Э 3-20-JECC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JECC-0001 | 3 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SB-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Control Cabinet 3-20-JECC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный АСУ Э 3-20-JECC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JECC-0001 | 3 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0002 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-JH-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Control Cabinet 3-20-JECC-0001 Passport | Шкаф системный АСУ Э 3-20-JECC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0001 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0003 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-RD-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0001 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0003 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SP-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0001 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0003 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-V0-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0001 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0003 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SB-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0001 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0003 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-JH-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0002 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0004 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-RD-0004_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0002 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0004 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SP-0004_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0002 List of elements | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0002 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0004 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-V0-0004_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0002 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0004 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SB-0004_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0002 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0004 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-JH-0004_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0002 Passport | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0003 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0006 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-RD-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0003 List of drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | [92 empty] | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [59 empty] | Строки добавлены 16.08.2020 (Шкаф 3-20-JEMC-0003) |  |  |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | 2020-10-01 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0003 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0006 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SP-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0003 List of elements | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | [92 empty] | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [59 empty] | Строки добавлены 16.08.2020 (Шкаф 3-20-JEMC-0003) |  |  |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | 2020-10-01 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0003 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0006 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-V0-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0003 General view drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | [92 empty] | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [59 empty] | Строки добавлены 16.08.2020 (Шкаф 3-20-JEMC-0003) |  |  |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | 2020-10-01 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0003 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0006 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SB-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0003 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | [92 empty] | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [59 empty] | Строки добавлены 16.08.2020 (Шкаф 3-20-JEMC-0003) |  |  |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | 2020-10-01 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JEMC-0003 | 3 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0006 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-JH-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Marshalling Cabinet 3-20-JEMC-0003 Passport | Шкаф кроссовый АСУ Э 3-20-JEMC-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | -43 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | [153 empty] | Строки добавлены 16.08.2020 (Шкаф 3-20-JEMC-0003) |  |  |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00596 | 2020-10-01 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JUNC-0001 | 3 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0005 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-RD-0005_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 3-20-JUNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-20-JUNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JUNC-0001 | 3 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0005 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SP-0005_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 3-20-JUNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-20-JUNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JUNC-0001 | 3 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0005 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-V0-0005_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 3-20-JUNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-20-JUNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JUNC-0001 | 3 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0005 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-SB-0005_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 3-20-JUNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-20-JUNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-04 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2020-10-06 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-02-19 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00586 | 2020-10-06 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №3 Generating Unit with Diesel Power Plant No.3 | Установка осушки и удаления ртути №3 Энергетический блок с ДЭС №3 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER |  | 3-20-JUNC-0001 | 3 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 2 | 3 | 20 | 301 | 0005 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-JH-0005_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 3-20-JUNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 3-20-JUNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00541 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 131, phase 2, equipment for Unit 3-30) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 3-30) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 2, equipment for Unit 3-30) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 3-30) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 2, equipment for Unit 3-30) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 3-30) | [107 empty] | - | - | [17 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1304 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1304 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 3001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.RD-3001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-RD-3001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1304 List of drawings | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1304 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-09 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1304 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1304 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 3001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SP-3001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SP-3001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1304 List of elements | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1304 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-09 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1304 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1304 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 3001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V0-3001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V0-3001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1304 General view drawings | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1304 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-09 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1304 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1304 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 3001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SB-3001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SB-3001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1304 Electrical circuits | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1304 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-21 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-09 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1304 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1304 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 3001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.JH-3001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-JH-3001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1304 Passport | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1304 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00545 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00545 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3301 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0009_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-3301 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3301 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3301 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0009_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-3301 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-3301 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3301 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0009_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-3301 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3301 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3301 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0009_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-3301 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-3301 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3301 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0009 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0009_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-3301 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-3301 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3302 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3302 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-3302 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3302 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3302 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3302 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-3302 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-3302 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3302 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3302 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-3302 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3302 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3302 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3302 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-3302 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-3302 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3302 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3302 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0011 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0011 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0011_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-3302 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-3302 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3303 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3303 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-RD-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-3303 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3303 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3303 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3303 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SP-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-3303 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-3303 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3303 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3303 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-V0-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-3303 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3303 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3303 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3303 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-SB-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-3303 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-3303 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-07 | - |  |  |  | 2020-02-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3303 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3303 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0012 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.JH-0012 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-JH-0012_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-3303 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-3303 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-RD-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3301 List of drawings | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3301 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SP-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3301 List of elements | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3301 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-V0-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3301 General view drawings | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3301 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2 | 2020-02-21 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-09-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  | от 06.06.2020 в 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 (CRS=2); | 2020-04-23 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-07-30 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-SB-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3301 Electrical circuits | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3301 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-21 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-24 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3301 |  | 2 | 3 | 30 | 337 | 0006 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-JH-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3301 Passport | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3301 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 131, phase 2, equipment for Unit 2-60) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 2-60) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 2, equipment for Unit 2-60) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 2-60) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 2, equipment for Unit 2-60) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 2-60) | [107 empty] | - | - | [17 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1603 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1603 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 6001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.RD-6001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-RD-6001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1603 List of drawings | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1603 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-27 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-06-22 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2020-06-22 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1603 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1603 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 6001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SP-6001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SP-6001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1603 List of elements | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1603 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-27 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1603 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1603 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 6001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V0-6001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V0-6001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1603 General view drawings | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1603 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-27 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1603 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1603 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 6001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SB-6001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SB-6001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1603 Electrical circuits | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1603 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-27 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1603 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1603 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 6001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.JH-6001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-JH-6001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1603 Passport | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1603 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00545 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00545 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2601 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0007_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-2601 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2601 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2601 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0007_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-2601 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-2601 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2601 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0007_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-2601 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2601 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2601 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0007_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-2601 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-2601 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2601 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0007 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0007_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-2601 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-2601 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2602 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2602 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-2602 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2602 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2602 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2602 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-2602 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-2602 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2602 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2602 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-2602 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2602 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2602 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2602 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-2602 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-2602 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2602 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2602 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0008 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0008_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-2602 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-2602 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2603 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2603 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-RD-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-2603 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2603 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2603 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2603 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SP-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-2603 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-2603 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2603 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2603 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-V0-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-2603 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2603 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2603 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2603 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-SB-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-2603 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-2603 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2603 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2603 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0009 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.JH-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-JH-0009_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-2603 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-2603 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2601 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-RD-0005_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2601 List of drawings | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2601 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-28 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | 2020-04-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2601 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SP-0005_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2601 List of elements | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2601 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 2020-06-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-28 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-08-04 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | 2020-04-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2601 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-V0-0005_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2601 General view drawings | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2601 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 2020-06-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-28 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-08-04 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | 2020-04-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2601 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-SB-0005_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2601 Electrical circuits | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2601 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-28 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | 2020-04-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2601 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2601 |  | 2 | 4 | 60 | 235 | 0005 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-JH-0005_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2601 Passport | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2601 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 131, phase 2, equipment for Unit 2-70) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 2-70) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 2, equipment for Unit 2-70) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 2-70) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 2, equipment for Unit 2-70) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 2-70) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1703 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1703 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 7001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.RD-7001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-RD-7001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1703 List of drawings | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1703 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 2 | 2020-02-27 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-13 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1703 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1703 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 7001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SP-7001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SP-7001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1703 List of elements | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1703 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-27 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1703 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1703 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 7001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V0-7001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V0-7001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1703 General view drawings | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1703 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-27 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1703 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1703 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 7001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SB-7001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SB-7001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1703 Electrical circuits | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1703 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00366 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00311 | 1 | 2020-02-27 | 2020-01-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2019-12-27 |  |  | 1 | 2 | выгружено 00 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00459 | 2020-04-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDWC-1703 | 0 | 54 | JD | WC |  | 1703 |  | 2 | 0 | 00 | CPC | 7001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.JH-7001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-JH-7001_00_ER | DCS AWS cabinet | Шкаф рабочих станций РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS AWS cabinet 0-54-JDWC-1703 Passport | Шкаф рабочих станций РСУ 0-54-JDWC-1703 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00411 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00341 | 3 | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-05-28 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00545 | 2020-03-27 | 2020-06-11 | 2020-08-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% | 0.2024% | 0.2024% |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | 3 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00545 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00423 | 2020-08-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2701 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0007 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0007_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-2701 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2701 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2701 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0007 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0007_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-2701 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-2701 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2701 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0007 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0007_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-2701 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2701 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2701 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0007 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0007_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-2701 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-2701 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2701 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0007 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0007_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-2701 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-2701 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2702 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2702 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-2702 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2702 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2702 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2702 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-2702 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-2702 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2702 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2702 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-2702 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2702 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2702 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2702 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-2702 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-2702 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2702 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2702 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0008 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0008_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-2702 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-2702 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2703 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2703 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-2703 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2703 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2703 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2703 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-2703 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-2703 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2703 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2703 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-2703 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2703 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2703 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2703 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-2703 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-2703 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2703 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2703 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0009 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0009_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-2703 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-2703 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2704 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2704 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-RD-0005_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-2704 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2704 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2704 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2704 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SP-0005_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-2704 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-2704 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2704 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2704 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-V0-0005_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-2704 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-2704 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2704 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2704 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-SB-0005_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-2704 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-2704 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-2704 | 0 | 54 | JD | CD |  | 2704 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0010 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.JH-0010 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-JH-0010_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-2704 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-2704 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2701 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-RD-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2701 List of drawings | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2701 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 2020-06-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-28 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-08-04 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | 2020-04-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2701 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SP-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2701 List of elements | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2701 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 2020-06-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-28 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-08-04 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | 2020-04-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2701 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-V0-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2701 General view drawings | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2701 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 2020-06-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-28 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-08-04 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | 2020-04-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2701 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-SB-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2701 Electrical circuits | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2701 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 2020-06-09 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-28 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-08-04 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00476 | 2020-04-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-2701 | 0 | 54 | JS | CP |  | 2701 |  | 2 | 4 | 70 | 220 | 0006 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-JH-0006_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | ESD matrix panel 0-54-JSCP-2701 Passport | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-2701 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 131, phase 2, equipment for Unit 3-11) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 3-11) |  |  |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 2, equipment for Unit 3-110) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 2, оборудование для установки 3-110) | [107 empty] | - | - | [52 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0007 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.RD-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-RD-0007_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3101 List of drawings | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3101 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0007 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SP-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SP-0007_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3101 List of elements | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3101 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0007 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.V0-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-V0-0007_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3101 General view drawings | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3101 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-09-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  | от 06.06.2020 в 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 (CRS=2); | 2020-04-23 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-07-30 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0007 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.SB-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-SB-0007_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3101 Electrical circuits | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3101 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 |  |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-3101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0007 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.JH-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-JH-0007_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | ESD matrix panel 0-54-JSCP-3101 Passport | Пульт экстренного останова ПАЗ 0-54-JSCP-3101 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3101 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0002_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-3101 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3101 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3101 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0002_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-3101 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-3101 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3101 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0002_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-3101 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3101 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3101 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0002_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-3101 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-3101 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3101 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3101 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0007 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0007 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0007_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-3101 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-3101 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3102 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3102 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-3102 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3102 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3102 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3102 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-3102 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-3102 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3102 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3102 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-3102 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3102 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3102 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3102 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-3102 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-3102 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3102 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3102 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0008 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0008 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0008_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-3102 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-3102 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3103 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3103 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-RD-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console 0-54-JDCD-3103 List of drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3103 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3103 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3103 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SP-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console 0-54-JDCD-3103 List of elements | Пульт оператора 0-54-JDCD-3103 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3103 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3103 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-V0-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console 0-54-JDCD-3103 General view drawings | Пульт оператора 0-54-JDCD-3103 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3103 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3103 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-SB-0004_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console 0-54-JDCD-3103 Electrical circuits | Пульт оператора 0-54-JDCD-3103 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-02-13 | - |  |  |  | 2020-02-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-3103 | 0 | 54 | JD | CD |  | 3103 |  | 2 | 3 | 11 | 322 | 0009 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.JH-0009 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-JH-0009_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-3103 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-3103 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | [24 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 3 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-15 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-03 |  |  | 3 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 3 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00444 | 2020-04-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00353 | 2020-04-20 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Typical cabinets assembly drawings and schemes | Типовые сборочные чертежи и схемы шкафов |  |  | Typical cabinets assembly drawings and schemes | Типовые сборочные чертежи и схемы шкафов | Typical cabinets assembly drawings and schemes | Типовые сборочные чертежи и схемы шкафов | [166 empty] | - | - |  |  |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | не выпущено | ---/--- | 00 | ---/--- | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-RD-0001_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console List of drawings | Пульт оператора Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SP-0001_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console List of elements | Пульт оператора Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V0-0001_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console General view drawings | Пульт оператора Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SB-0001_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console Electrical circuits | Пульт оператора Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | не выпущено | ---/--- | 00 | ---/--- | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-RD-0002_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console List of drawings | Пульт оператора Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SP-0002_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console List of elements | Пульт оператора Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V0-0002_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console General view drawings | Пульт оператора Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SB-0002_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console Electrical circuits | Пульт оператора Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | не выпущено | ---/--- | 00 | ---/--- | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-RD-0003_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Backup AWS console List of drawings | Резервный пульт оператора Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SP-0003_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Backup AWS console List of elements | Резервный пульт оператора Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V0-0003_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Backup AWS console General view drawings | Резервный пульт оператора Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-SB-0003_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Backup AWS console Electrical circuits | Резервный пульт оператора Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | [24 empty] | 2020-02-13 | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2 | 2020-02-27 | 2020-05-21 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-02-28 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% | 0.1113% | 0.2024% |  |  |  | 2020-04-23 | 1900-01-12 | 1900-01-12 | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00473 | 2020-04-23 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1 | - | - | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | rev. 00 | A1 | 00 | 1900-01-01 | выгружено | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | не выпущено | ---/--- | 00 | ---/--- | выгружено | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Control System Specifications / Documents DCS, SIS/AGDS | Технические условия / документы на системы управления РСУ, ПАЗ/СКЗ |  |  |  |  | Control System Specifications / Documents DCS, SIS/AGDS | Технические условия / документы на системы управления РСУ, ПАЗ/СКЗ | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-VR-0001_00_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00428 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-23 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 | 2020-09-01 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-04-24 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-26 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | S9 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.S9-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-S9-0001_00_ER | Draft of document form (video frames) (for MPCMS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для МСОиВО) |  |  |  |  | Draft of document form (video frames) (for MPCMS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00397 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-26 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-11 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-12 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH4 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH4-S4-0001_00_ER | Connection table (for MPCMS) | Таблица соединений и подключений (для МСОиВО) |  |  |  |  | Connection table (for MPCMS) | Таблица соединений и подключений (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00397 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-26 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-11 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-12 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[52 empty] | - | [157 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH4 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH4-S4-0001_00_ER | Connection table (for MPCMS) | Таблица соединений и подключений (для МСОиВО) |  |  |  |  | Connection table (for MPCMS) | Таблица соединений и подключений (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00397 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-26 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-11 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-12 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0005 |  |  | ATH |  | TZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TZ-0005 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TZ-0005_-_ER | MPCMS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ МСОиВО В SPI |  |  |  |  | MPCMS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ МСОиВО В SPI |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFI | - | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-03-24 | - |  |  |  | 2020-04-07 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - | Иноземцева |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-V4-0001_00_ER | List of Equipment (for MPCMS) | Спецификация оборудования (для МСОиВО) |  |  |  |  | List of Equipment (for MPCMS) | Спецификация оборудования (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00397 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-26 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-11 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-12 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-V6-0001_00_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for MPCMS) | Массив входных данных (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00397 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-26 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-11 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-12 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-V8-0001_00_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for MPCMS) | Состав выходных данных (сообщений) (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00397 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-26 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-11 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-12 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-CW-0001_00_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for DCS) | Опросный лист весовых характеристик (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-CW-0001_00_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for SIS/AGDS) | Опросный лист весовых характеристик (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-CW-0001_A1_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for AFA&FFS) | Опросный лист весовых характеристик (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-04-07 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-CW-0001_A1_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for AUCS) | Опросный лист весовых характеристик (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-CW-0001_A1_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for AUMS) | Опросный лист весовых характеристик (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-CW-0001_00_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for MPCMS) | Опросный лист весовых характеристик (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00393 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-19 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-04 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-01 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-05 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-LL-0001_00_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for DCS) | Перечень электрической нагрузки (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-LL-0001_00_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for SIS/AGDS) | Перечень электрической нагрузки (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-LL-0001_A1_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for AFA&FFS) | Перечень электрической нагрузки (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-04-07 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-LL-0001_A1_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for AUCS) | Перечень электрической нагрузки (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-LL-0001_00_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for AUMS) | Перечень электрической нагрузки (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 1 | 2020-04-10 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 | 2020-09-21 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00589 | 2020-04-24 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00589 | 2020-09-21 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-LL-0001_00_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for MPCMS) | Перечень электрической нагрузки (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00393 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-19 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-04 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-01 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-05 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-CX-0001_00_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for DCS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-CX-0001_00_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for SIS/AGDS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for AFA&FFS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-04-07 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for AUCS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for AUMS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00393 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-19 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-04 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-02-05 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00393 | 2020-02-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-06-04 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-RU-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Records (for DCS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для РСУ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for DCS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00442 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00442 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-RU-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Records (for SIS/AGDS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for SIS/AGDS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00448 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-14 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-31 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00448 | 2020-03-31 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-RU-0001_-_ER | Factory Acceptance Test Records (for AFA&FFS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for AFA&FFS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-02-14 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-03-13 | - |  |  |  | 2020-03-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0% | 0.1527% |  |  | 0% | 0.6849% |  | - | Иноземцева |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-RU-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Records (for AUCS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСУ Э) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for AUCS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-14 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00440 | [24 empty] | 2020-03-13 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-03-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00440 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-RU-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Records (for AUMS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for AUMS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-14 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00431 | [24 empty] | 2020-03-13 | 2020-04-10 |  |  |  | 2020-03-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  |  | - | - | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-28 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00431 | 2020-03-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-PM-0001_00_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for MPCMS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для МСОиВО) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for MPCMS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00395 | [24 empty] | 2020-03-17 | 2020-02-24 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-09 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 2020-09-01 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-04-15 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-10 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-RU-0001_00_ER | Factory Acceptance Test Records (for MPCMS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для МСОиВО) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for MPCMS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-14 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00416 | [24 empty] | 2020-03-13 | 2020-04-02 |  |  |  | 2020-03-27 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | найти трм | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-19 | Иноземцева |  | ожидание A1 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | найти трм | 0 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | For all system | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-RU-0001_A1_ER | Integrated Factory Acceptance Test Records | Протоколы интеграционных заводских приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  | Integrated Factory Acceptance Test Records | Протоколы интеграционных заводских приемо-сдаточных испытаний |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-04-10 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-RU-0002_00_ER | Site Acceptance Test Records (for DCS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для РСУ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for DCS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 1 | 2020-04-10 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-27 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH2 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-RU-0002_00_ER | Site Acceptance Test Records (for SIS/AGDS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for SIS/AGDS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-04-10 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-27 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | PS |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-RU-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Records (for AFA&FFS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for AFA&FFS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00499 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-06-10 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-04-10 | 2020-06-24 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-05-27 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00499 | 2020-05-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK1 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-RU-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Records (for AUCS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСУ Э) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for AUCS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00438 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-14 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-31 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00438 | 2020-03-31 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK2 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-RU-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Records (for AUMS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for AUMS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00435 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | Иноземцева |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00435 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH4 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-PM-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Procedure (for MPCMS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для МСОиВО) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for MPCMS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00427 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-08 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2 | 2020-04-10 | 2020-04-22 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-09-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% | от 05.06.2020 в 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 (CRS=1); | 2020-03-25 | Иноземцева |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00427 | 2020-03-25 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-07-30 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH4 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-RU-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Records (for MPCMS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для МСОиВО) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for MPCMS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00428 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-23 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-26 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00428 | 2020-03-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-JZ-0001_A1_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for MPCMS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для МСОиВО) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for MPCMS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00427 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-08 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-22 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-25 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00427 | 2020-03-25 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-LT-0001_A1_ER | Common Data Table (for MPCMS) | Таблица общих данных (для МСОиВО) |  |  |  |  | Common Data Table (for MPCMS) | Таблица общих данных (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00428 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-23 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-26 | Иноземцева |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00428 | 2020-03-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-LB-0001_00_ER | Bill of Materials (BOM)(for MPCMS) | Cпецификация материалов (для МСОиВО) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for MPCMS) | Cпецификация материалов (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00393 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-02-19 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-04 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-30 | 2020-09-01 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-04-24 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-05 | Иноземцева |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Systems Distributed control system Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Распределенная система управления Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | S9 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.S9-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-S9-0001_A1_ER | Draft of document form (video frames) (for AFA&FFS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для АСПСиПТ) |  |  |  |  | Draft of document form (video frames) (for AFA&FFS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для АСПСиПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00463 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-04-07 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-20 | Кузнецов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00463 | 2020-04-20 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | LC | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.LC-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-LC-0001_A1_ER | Serial Link I/O Database (for AUCS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСУ Э) |  |  |  |  | Serial Link I/O Database (for AUCS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00429 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-09 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-26 | Кузнецов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00429 | 2020-03-26 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0004 |  |  | ATH |  | TZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TZ-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TZ-0004_A1_ER | AFA&FFS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ АСПСиПТ В SPI |  |  |  |  | AFA&FFS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ АСПСиПТ В SPI |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFI | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-03-24 | - |  |  |  | 2020-04-07 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - | Кузнецов |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | PS |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.CX-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-CX-0002_A1_ER | Loading Calculations | Расчеты нагрузок |  |  |  |  | Loading Calculations (for AFA&FFS) | Расчеты нагрузок (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00446 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-04-15 |  |  |  | 2020-04-07 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-01 | Кузнецов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00446 | 2020-04-01 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-PM-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for AFA&FFS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for AFA&FFS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Кузнецов |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | 2020-03-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | PS |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-PM-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Procedure (for AFA&FFS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for AFA&FFS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00463 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-20 | Кузнецов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00463 | 2020-04-20 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | JE | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.JE-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-JE-0001_00_ER | Supplier certification matrix | Матрица сертификации поставщиков |  |  |  |  | Supplier certification matrix | Матрица сертификации поставщиков |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00402 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00322 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-19 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-05-08 | 2020-03-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00418 | 2020-04-14 | 2020-05-22 | 2020-03-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00330 | 1 |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-20 | Матвеев |  | 1 | 1 | выгружено 00 | 1 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00418 | 2020-03-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00330 | 2020-03-18 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0004 |  |  | ATH |  | JE | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.JE-0004 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-JE-0004_A1_ER | List of Primary state calibration certificates (if applicable) | Перечень Свидетельств о первичной поверке (если применимо) |  |  |  |  | List of Primary state calibration certificates (if applicable) | Перечень Свидетельств о первичной поверке (если применимо) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Матвеев |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 | 2020-06-06 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | TB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TB-0001_A1_ER | INSPECTION AND TEST PLAN (ITP) | ПЛАН ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |  | INSPECTION AND TEST PLAN (ITP) | ПЛАН ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00402 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-05 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-19 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-30 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% | Документ был перевыпущен после совещания с CPECC 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00007, CPECC 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00010 | 2020-02-20 | Матвеев |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00402 | 2020-02-20 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-06-04 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-JZ-0001_A1_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for DCS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для РСУ) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for DCS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00447 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-04-15 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-01 | Матвеев |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00447 | 2020-04-01 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-JZ-0001_00_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for SIS/AGDS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for SIS/AGDS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00449 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2 | 2020-03-30 | 2020-04-29 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-09-24 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-01 | Матвеев |  | 2 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-JZ-0001_A1_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AFA&FFS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AFA&FFS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-05-13 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2 | 2020-04-07 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-09-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% | от 06.06.2020 в 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00377 (CRS=1); | 2020-04-29 | Матвеев |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | 2020-04-29 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-07-30 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-JZ-0001_A1_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AUCS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСУ Э) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AUCS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00430 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-23 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-26 | Матвеев |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00430 | 2020-03-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-JZ-0001_A1_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AUMS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AUMS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00433 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-13 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2 | 2020-04-10 | 2020-04-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-09-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | Матвеев |  | 2 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 2 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00433 | 2020-03-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-07-30 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-LT-0001_00_ER | Common Data Table (for DCS) | Таблица общих данных (для РСУ) |  |  |  |  | Common Data Table (for DCS) | Таблица общих данных (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Матвеев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-LT-0001_00_ER | Common Data Table (for SIS/AGDS) | Таблица общих данных (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Common Data Table (for SIS/AGDS) | Таблица общих данных (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Матвеев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-LT-0001_A1_ER | Common Data Table (for AFA&FFS) | Таблица общих данных (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Common Data Table (for AFA&FFS) | Таблица общих данных (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Матвеев |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | 2020-03-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-LT-0001_A1_ER | Common Data Table (for AUCS) | Таблица общих данных (для АСУ Э) |  |  |  |  | Common Data Table (for AUCS) | Таблица общих данных (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Матвеев |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | 2020-03-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-LT-0001_00_ER | Common Data Table (for AUMS) | Таблица общих данных (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Common Data Table (for AUMS) | Таблица общих данных (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 | 2020-09-21 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00589 | 2020-04-24 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Матвеев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00589 | 2020-09-21 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-PM-0001_00_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for AUMS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for AUMS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 | 2020-09-21 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00589 | 2020-04-24 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Миронов |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00589 | 2020-09-21 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK2 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-PM-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Procedure (for AUMS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for AUMS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00434 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | Миронов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00434 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | LC | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.LC-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-LC-0001_00_ER | Serial Link I/O Database (for AUMS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Serial Link I/O Database (for AUMS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00474 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00374 | 1 | 2020-04-10 | 2020-05-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 | 2020-09-21 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00589 | 2020-04-24 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-04-29 | Ружников |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00589 | 2020-09-21 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK1 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.CX-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-CX-0002_A1_ER | Loading Calculations | Расчеты нагрузок |  |  |  |  | Loading Calculations (for AUCS) | Расчеты нагрузок (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | Ружников |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-PM-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for AUCS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСУ Э) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for AUCS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Ружников |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | 2020-03-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Weight Control | Контроль массы |  |  |  |  | Weight Control | Контроль массы | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK1 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-PM-0002_00_ER | Site Acceptance Test Procedure (for AUCS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСУ Э) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for AUCS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 2020-10-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00580 | 2020-04-27 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | Ружников |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00580 | 2020-10-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0006 |  |  | ATH |  | TZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TZ-0006 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TZ-0006_A1_ER | AUCS/AUMS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ АСУ Э/АСКУЭР В SPI |  |  |  |  | AUCS/AUMS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ АСУ Э/АСКУЭР В SPI |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFI | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-10-21 | [26 empty] | 2020-03-27 | - |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - | Ружников/Миронов |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | VM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.VM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-VM-0001_A1_ER | List of machine-readable media | Ведомость машинных носителей информации |  |  |  |  | List of machine-readable media | Ведомость машинных носителей информации |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | 2020-03-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS and SIS/AGDS | Automated Systems Distributed control system Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Распределенная система управления Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH3 |  | S9 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH3.S9-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH3-S9-0001_A1_ER | Draft of document form (video frames) (for DCS, SIS/AGDS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для РСУ, ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Draft of document form (video frames) (for DCS, SIS/AGDS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для РСУ, ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | 2020-03-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | LC | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.LC-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-LC-0001_A1_ER | Serial Link I/O Database (for AFA$FFS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Serial Link I/O Database (for AFA$FFS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00446 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-04-15 |  |  |  | 2020-04-07 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-04-01 | Самарцев |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00446 | 2020-04-01 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | TZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TZ-0001_A1_ER | DCS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ РСУ В SPI |  |  |  |  | DCS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ РСУ В SPI |  | аннулирован / VOID | GA | A1 | IFI | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Calculations | Расчеты |  |  |  |  | Calculations | Расчеты | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH |  | TZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TZ-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TZ-0002_A1_ER | SIS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ ПАЗ В SPI |  |  |  |  | SIS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ ПАЗ В SPI |  | аннулирован / VOID | GA | A1 | IFI | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH |  | TZ | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TZ-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TZ-0003_A1_ER | AGDS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ АСКЗ В SPI |  |  |  |  | AGDS SPI DATA EXCHANGE SPREADSHEET | ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ АСКЗ В SPI |  | аннулирован / VOID | GA | A1 | IFI | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.CX-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-CX-0002_00_ER | Loading Calculations | Расчеты нагрузок |  |  |  |  | Loading Calculations (for DCS) | Расчеты нагрузок (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH2 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.CX-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-CX-0002_00_ER | Loading Calculations | Расчеты нагрузок |  |  |  |  | Loading Calculations (for SIS/AGDS) | Расчеты нагрузок (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-PM-0001_00_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for DCS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для РСУ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for DCS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00402 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-18 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-19 | Самарцев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-PM-0001_00_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for SIS/AGDS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for SIS/AGDS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00402 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-18 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-14 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-19 | Самарцев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | For all system | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-PM-0001_00_ER | Integrated Factory Acceptance Test Procedure | Процедура интеграционных заводских приемочных испытаний |  |  |  |  | Integrated Factory Acceptance Test Procedure | Процедура интеграционных заводских приемочных испытаний |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-27 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-PM-0002_00_ER | Site Acceptance Test Procedure (for DCS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для РСУ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for DCS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-27 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 1 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 1 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH2 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-PM-0002_00_ER | Site Acceptance Test Procedure (for SIS/AGDS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for SIS/AGDS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00409 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 2020-10-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-04-27 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-03 | Самарцев |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00598 | 2020-10-02 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH |  | TP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.TP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-TP-0002_A1_ER | Document List | Перечень документации |  |  |  |  | Document List | Перечень документации |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | TP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.TP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-TP-0001_A1_ER | Document List | Перечень документации |  |  |  |  | Document List | Перечень документации |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK |  | TP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK.TP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK-TP-0001_A1_ER | Document List | Перечень документации |  |  |  |  | Document List | Перечень документации |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | DP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.DP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-DP-0001_A1_ER | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  |  |  |  | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | DP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.DP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-DP-0001_A1_ER | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  |  |  |  | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK |  | DP | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK.DP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK-DP-0001_A1_ER | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  |  |  |  | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[29 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | VR | 0055---4.2.0.00.CPC-ATH1.VR-0001 | 0055---4.2.0.00.CPC-ATH1-VR-0001_A1_ | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Inspection & Test Procedures & Reports | Методики и отчеты по проведению проверок и испытаний |  |  |  |  | Inspection & Test Procedures & Reports | Методики и отчеты по проведению проверок и испытаний | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  |  |  |  | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ATH2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ATH2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | PS |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-PS-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 30 | 337 | 0001 |  |  | ASK2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.30.337-ASK2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  |  |  |  | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ATH2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ATH2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | PS |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-PS-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  |  |  |  | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 60 | 235 | 0001 |  |  | ASK2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.60.235-ASK2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  |  |  |  | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ATH2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ATH2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | PS |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-PS-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 4 | 70 | 220 | 0001 |  |  | ASK2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.4.70.220-ASK2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  |  |  |  | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ATH2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ATH2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | PS |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-PS-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  |  |  |  | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 11 | 322 | 0001 |  |  | ASK2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.11.322-ASK2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 3 | 20 | 301 | 0001 |  |  | ASK1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.3.20.301-ASK1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  |  |  |  | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-S4-0001_A1_ER | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП UG131) |  |  |  |  | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS 30 Unit subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП Установки 30 в центральной операторной 131) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00443 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-04-14 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-31 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00443 | 2020-03-31 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.S4-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-S4-0002_A1_ER | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП UG131) |  |  |  |  | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS 60 Unit subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП Установки 60 в центральной операторной 131) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00443 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-04-14 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-31 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00443 | 2020-03-31 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.S4-0003 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-S4-0003_A1_ER | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП UG131) |  |  |  |  | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS 70 Unit subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП Установки 70 в центральной операторной 131) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00443 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-04-14 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-31 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00443 | 2020-03-31 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-S4-0001_A1_ER | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП UG131) |  |  |  |  | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS 110 Unit subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП Установки 110 в центральной операторной 131) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00443 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-04-14 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-31 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00443 | 2020-03-31 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Certification & Report Requirements | Требования к сертификации и отчетам |  |  |  |  | Certification & Report Requirements | Требования к сертификации и отчетам |  |  |  | - | [103 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for DCS) | Спецификация оборудования (для РСУ) |  |  |  |  | List of Equipment (for DCS) | Спецификация оборудования (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Quality | Качество |  |  |  |  | Quality | Качество | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for SIS/AGDS) | Спецификация оборудования (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | List of Equipment (for SIS/AGDS) | Спецификация оборудования (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Manufacturers Data Record (MDR) | Сборник данных изготовителя (MDR) |  |  |  |  | Manufacturers Data Record (MDR) | Сборник данных изготовителя (MDR) | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for AFA&FFS) | Спецификация оборудования (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | List of Equipment (for AFA&FFS) | Спецификация оборудования (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for AUCS) | Спецификация оборудования (для АСУ Э) |  |  |  |  | List of Equipment (for AUCS) | Спецификация оборудования (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for AUMS) | Спецификация оборудования (для АСКУЭР) |  |  |  |  | List of Equipment (for AUMS) | Спецификация оборудования (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for DCS) | Массив входных данных (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for SIS/AGDS) | Массив входных данных (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for AFA&FFS) | Массив входных данных (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | Asset Data Requirements | Требования к данным активов |  |  |  |  | Asset Data Requirements | Требования к данным активов | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for AUCS) | Массив входных данных (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for AUMS) | Массив входных данных (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | V7 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.V7-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-V7-0001_00_ER | Database Catalogue (for MPCMS) | Каталог базы данных (для МСОиВО) |  |  |  |  | Database Catalogue (for MPCMS) | Каталог базы данных (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00397 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-02-25 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-30 | 2020-09-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-04-14 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-02-11 | ТОиТПР |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for DCS) | Состав выходных данных (сообщений) (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-30 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-06-04 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for SIS/AGDS) | Состав выходных данных (сообщений) (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for AFA&FFS) | Состав выходных данных (сообщений) (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-07 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for AUCS) | Состав выходных данных (сообщений) (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[166 empty] | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 | [14 empty] | MPCMS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | P6 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.P6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-P6-0001_00_ER | Description of information base organization (for MPCMS) | Описание организации информационной базы (для МСОиВО) |  |  |  |  | Description of information base organization (for MPCMS) | Описание организации информационной базы (для МСОиВО) |  |  | GA | 00 | IFU | 00 | [8 empty] | примечание в конце строки | [26 empty] | 2020-06-04 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | 1900-01-12 | 1900-01-12 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | - | 2020-09-03 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | [59 empty] | ??? | Документ добавлен после получения замечаний в трансмитла 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00575 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[41 empty] | Shipping & Logistics | Транспортировка и материально-техническое обеспечение |  |  |  |  | Shipping & Logistics | Транспортировка и материально-техническое обеспечение | [107 empty] | - | - | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [34 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for AUMS) | Состав выходных данных (сообщений) (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-16 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-10 | 2020-03-30 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-03-02 | ТОиТПР |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00408 | 2020-03-02 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM) (for DCS) | Cпецификация материалов (для РСУ) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for DCS) | Cпецификация материалов (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM)(for SIS/AGDS) | Cпецификация материалов (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for SIS/AGDS) | Cпецификация материалов (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | [24 empty] | 2020-03-16 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-03-30 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM)(for AFA&FFS) | Cпецификация материалов (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for AFA&FFS) | Cпецификация материалов (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-25 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | [24 empty] | 2020-03-24 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-07 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM)(for AUCS) | Cпецификация материалов (для АСУ Э) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for AUCS) | Cпецификация материалов (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM)(for AUMS) | Cпецификация материалов (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for AUMS) | Cпецификация материалов (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | [24 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-10 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-03-30 | ТОиТПР |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00436 | 2020-03-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-HB-0001_A1_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for DCS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для РСУ) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for DCS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-06 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-03 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-17 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-HB-0001_A1_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for SIS/AGDS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for SIS/AGDS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-07 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-03 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-17 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-HB-0001_A1_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for AFA&FFS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for AFA&FFS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-08 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-03 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-17 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-HB-0001_A1_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for AUCS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСУ Э) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for AUCS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-09 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-06 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-20 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-HB-0001_A1_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for AUMS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for AUMS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-10 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-07 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-HB-0001_A1_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for MPCMS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для МСОиВО) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for MPCMS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-11 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00428 | [24 empty] | 2020-04-08 | 2020-08-13 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-22 | 2020-08-27 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-23 | 2020-07-31 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.08397% | 0.1527% |  |  | 0.3767% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | 1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00428 | 2020-07-30 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH1-HL-0001_A1_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for DCS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для РСУ) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for DCS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-06 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-03 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-17 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH2-HL-0001_A1_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for SIS/AGDS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for SIS/AGDS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-07 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-03 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-17 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | PS |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS.HL-0002 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-PS-HL-0002_A1_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AFA&FFS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AFA&FFS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-08 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-03 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-17 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления энергоснабжением | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK1-HL-0001_A1_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AUCS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСУ Э) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AUCS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-09 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-06 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-20 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ASK2-HL-0001_A1_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AUMS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AUMS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-10 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-07 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-04-21 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-07-30 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-07-30 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH4-HL-0001_00_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for MPCMS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для МСОиВО) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for MPCMS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-03-11 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00428 | [24 empty] | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-23 | 2020-07-31 | 2020-09-01 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-05-07 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.1527% | 0.1527% |  |  | 0.6849% | 0.6849% |  | 2020-03-26 | Чурилов |  | 1 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00570 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[210 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[41 empty] | DOCUMENTS FOR INFORMATION ONLY | ДОКУМЕНТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  | DOCUMENTS FOR INFORMATION ONLY | ДОКУМЕНТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ | [45 empty] | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - | [12 empty] | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | #REF! |  |  | - | - |  |  |  |  | #REF! |  |  | - | - | [30 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | - |  |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 2 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 2 | [8 empty] | For all systems | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 2 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | HT | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH.HT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.2.0.00.CPC-ATH-HT-0001_A1_ER | Shipping List | Отгрузочная ведомость |  |  |  |  | Shipping List | Отгрузочная ведомость |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-03-12 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | [24 empty] | 2020-04-09 | 2020-07-10 |  |  |  | 2020-04-23 | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - | - | [12 empty] | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | [30 empty] | 1 | 0.0687% | 0.1527% |  |  | 0.3082% | 0.6849% |  | 2020-06-26 | Чурилов |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00483 | 2020-06-26 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | 1
[39 empty] | AK - Document pack for common information about all sustems DCS, SIS/AGDS, MPCMS, AUCS, AUMS and OTS | [170 empty] | 655 |  | Всего
[39 empty] | ATH - Document pack for common information about DCS, SIS/AGDS, MPCMS and OTS | [170 empty] | 494 |  | КД
[39 empty] | ATH1 - Document pack for DCS | [170 empty] | 146 |  | РД
ATH2 - Document pack for SIS/AGDS
ATH3 - Combined document pack for DCS and SIS/AGDS
ATH4 - Document pack for MPCMS
[39 empty] | PS - Document pack for AFA&FFS | [123 empty] | `
ASK - Document pack for common information about AUCS and AUMS
ASK1 - Document pack for AUCS
ASK2 - Document pack for AUMS
Formulas:
Дата / date = IF(BK78>0,IF([TRM]>0,[Дата / date],IF([TRM]>0,[Дата / date],IF([TRM]>0,[Дата / date],"-"))),"-")
Ответственный за выполнение работ = IF([Дата / date]>0,WORKDAY(HI731,10),"-")
Note on CO749: admin: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 код=1 от 04.06.2020