## Cover Page
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: | [5 empty] | ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ
PROJECT TITLE: | [5 empty] | AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS
НОМЕР КОНТРАКТА / CONTRACT NUMBER | [5 empty] | AGPZ-900/0055
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: | [5 empty] | ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЩИКА
DOCUMENT TITLE: | [5 empty] | VENDOR DOCUMENT REGISTER
НОМЕР ДОКУМЕНТА / DOCUMENT NUMBER: | [5 empty] | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.TP-0001
КЛАСС ДОКУМЕНТА / DOCUMENT CLASS | [5 empty] | 2
ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR: | [5 empty] | CPECC
ПОСТАВЩИК / SUPPLIER: | [5 empty] | PJSC «GAZPROM AVTOMATIZATSIYA»
ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ / PURCHASE ORDER (PO): | [5 empty] | P2AM-7-0001
НОМЕР ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА / SUPPLIER DOCUMENT NUMBER:
НОМЕР РЕДАКЦИИ ПОСТАВЩИКА / SUPPLIER DOCUMENT REVISION: | [5 empty] | A1
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ. НЕ ВНОСИТЬ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT. NO UN-AUTHORISED MODIFICATIONS
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ВЫПОЛНЕН НА ДВУХ ЯЗЫКАХ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В ОБЕ ВЕРСИИ. THIS DOCUMENT IS DUAL LANGUAGE. ENSURE BOTH VERSIONS ARE MODIFIED.
A1 | A1 | 2020-12-13 | IFR | MN |  |  | DZ | SC
РЕД / REV | РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ/ CONTRACTOR REV | ДАТА / DATE | СТАТУС / STATUS CODE | ПОДГ / BY |  |  | ПРОВ / CHK | УТВ / APP | МИП УТВ / EM APP | УТВ / APP | УТВ / APP
РЕДАКЦИИ REVISIONS |  |  |  | ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТОМ PROJECT APPROVALS | [5 empty] | CPECC УТВ / APPROVAL | ГЕН. ПОДРЯДЧИК УТВ / GEN CONTRACTOR APPROVAL
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЩИКА VENDOR DOCUMENT REGISTER | [8 empty] | Номер Контракта / Contract Number: AGPZ-900/0055
|  | ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS | [8 empty] | Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.TP-0001 Редакция / Revision: A1
ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАНИЯ РЕДАКЦИЙ / REVISION DESCRIPTION SHEET
| РЕД. REV. | РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ/CONTRACTOR REV |  | ПАРАГ. PARA | ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИЙ REVISION DESCRIPTION
| A1 | A1 |  |  | Выпущено для рассмотрения / Issued for Review
ПЕРЕЧЕНЬ УТОЧНЕНИЕ / HOLDS LIST
| РЕД. REV. | РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ/CONTRACTOR REV |  | ПАРАГ. PARA | ОПИСАНИЕ УТОЧНЕНИЕ HOLDS DESCRIPTION
ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИВЯЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ \ АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАТЕНТА, ПРАВА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА ПРЕДМЕТА ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN. ДИЗАЙН ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ГАЗПРОМА И ЕГО ПРОЕКТА И ОСТАЕТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГАЗПРОМА. ВСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ CPECC ИЛИ РИД, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИИ О КОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ОСТАЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ CPECC. THE DESIGN OR PART THEREOF CONTAINED IN THIS DOCUMENT WAS DEVELOPED FOR GAZPROM FOR THE PROJECT AND REMAINS PROPERTY OF GAZPROM. ALL CPECC PROPRIETARY INFORMATION OR UNDERLYING INTELLECTUAL PROPERTY UTILIZED IN THE CREATION OF THE DESIGN INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL REMAIN THE PROPERTY OF CPECC. .
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЩИКА VENDOR DOCUMENT REGISTER | [8 empty] | Номер Контракта / Contract Number: AGPZ-900/0055
|  | ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS | [8 empty] | Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.TP-0001 Редакция / Revision: A1
| СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ: | [8 empty] | SIGNATURE PAGE:
| Утверждено генеральным подрядчиком: |  | ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST, LAST NAME | [6 empty] | Approved by General Contractor:
|  |  | ПОДПИСЬ / SIGNATURE | [6 empty] | (Position)
(Должность)
| Утверждаю CPECC |  | ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST, LAST NAME | [6 empty] | Approved CPECC:
| (Должность) |  | ПОДПИСЬ / SIGNATURE | [6 empty] | (Position)
| Менеджер по инженерному проектированию - МИП |  | ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME | [6 empty] | Approved by
|  |  | ПОДПИСЬ / SIGNATURE | [6 empty] | Engineering Manager-EM
| Утверждаю: |  | Сергей Чернышев / Sergey Chernyshev | [6 empty] | Approved:
| Руководитель проекта | [8 empty] | Project Manager
ПОДПИСЬ / SIGNATURE
| Проверено/Рассмотрено: |  | Дмитрий Зубков / Dmitriy Zubkov | [6 empty] | Checked/Reviewed:
| Руководитель группы АСУ | [8 empty] | Head of the main production ACS group (construction of AGPP)
основного производства
(строительство АГПЗ)
ПОДПИСЬ / SIGNATURE
| Разработано: |  | Чурилов Анатолий / Churilov Anatoliy | [6 empty] | Author:
| (Должность) | [8 empty] | Lead engineer
ПОДПИСЬ / SIGNATURE
ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИВЯЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ \ АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАТЕНТА, ПРАВА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА ПРЕДМЕТА ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN. ДИЗАЙН ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ГАЗПРОМА И ЕГО ПРОЕКТА И ОСТАЕТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГАЗПРОМА. ВСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ CPECC ИЛИ РИД, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИИ О КОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ОСТАЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ CPECC. THE DESIGN OR PART THEREOF CONTAINED IN THIS DOCUMENT WAS DEVELOPED FOR GAZPROM FOR THE PROJECT AND REMAINS PROPERTY OF GAZPROM. ALL CPECC PROPRIETARY INFORMATION OR UNDERLYING INTELLECTUAL PROPERTY UTILIZED IN THE CREATION OF THE DESIGN INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL REMAIN THE PROPERTY OF CPECC.

## VDR
Приложение 3 ФОРМА VDR (РЕЕСТР ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ) / Attachment 3 FORM OF VDR (VENDOR DOCUMENT REGISTER)
Номер / Number
Ревизия / Revision
Дата документа / Date of Document
Конец отчетного периода / End of Reporting Period
Не изменяемая часть для всех шаблонов реестров (для всех дисциплин) / Unchangeable part for all template registers (for all disciplines)
[6 empty] | Строительный пакет / Construction Package УСТАНОВКА (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1007> СВОЙСТВО БЛОКА [55] EN | УСТАНОВКА (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1002> СВОЙСТВО БЛОКА [54] RU | [6 empty] | МЕСТО УСТАНОВКИ (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1007> (ЧАСТЬ 1 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ) СВОЙСТВО БЛОКА [90] (ЧАСТЬ 1 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ) EN | МЕСТО УСТАНОВКИ (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1002> (ЧАСТЬ 1 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ) СВОЙСТВО БЛОКА [91] (ЧАСТЬ 1 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ) RU |  | МЕСТО УСТАНОВКИ (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1007> (РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ЧАСТЬ 2) СВОЙСТВО БЛОКА [90] (РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ЧАСТЬ 2) EN | МЕСТО УСТАНОВКИ (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 2) <P1002> (РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ЧАСТЬ 2) СВОЙСТВО БЛОКА [91] (РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ЧАСТЬ 2) RU |  |  | ПОЛНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР <1001> | [17 empty] | СВОЙСТВО БЛОКА [100] СВОЙСТВО БЛОКА [89] EN | [5 empty] | ВИД ДОКУМЕНТА (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ) <P1007> EN | ВИД ДОКУМЕНТА (ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ) <P1002> RU | СВОЙСТВО БЛОКА [88] EN | СВОЙСТВО БЛОКА [77] RU
Подрядчик / Contractor | Субподрядчик (Поставщик) / Subcontractor (Vendor) | Unit title name | Капитальное/временное строительство / Capital/temporary construction | Строительная дисциплина / Construction Discipline | Unit title name Russian |  |  | Приоритет строительства / Construction priority | Дисциплина подрядчика / Contractor Discipline | Приоритетность МТР / Equipment/Material priority code | Маркировочный номер (TAG №) / TAG No | Тип транспортировки / Type of transportation | Идентификатор работ в рамках графика / Activity ID |  |  | Система / System (short name) (аббривеатура) |  |  | Язык документа / Language of the document | Класс документа / Class of the document | Идентификационный номер/Tag Number | [6 empty] | Номер титула по ПД (ВНИПИГД) / Title number per PD (VNIPIGD) | Этап работ / Work phase | Эксплуатационный комплекс / Operating complex | Титульный объект (Установка) / Title object (Unit) | Титул / Title | Номер документа / Document number | Название титула (Ген. Подрядчика) (Англ.) / Name of title (General Contractor) (En) | Название титула (Ген. Подрядчика) (Рус.) / Name of title (General Contractor) (Rus) | Код дисциплины (Марка комплекта) / Discipline Code (Package code) | Статус марки:- действующая/- заменена/-аннулирована/-выпущена / Mark status: effective/replaced/cancelled/issued | Тип кода документа / Document type code | Номер документа / Document number | Имя электронного файла / E-file name | Cabinet name/Name of document | Наименование шкафа/Наименование документа | Add Cabinet name | Дополнительное наименование шкафа | Tupe of documents | Тип документа | Наименование документа (Англ.) / Document name (En) | Наименование документа (Рус.) / Document name (Rus) | Плановый/Фактический документ (П/Ф) / Planned/actual document | Статус документа / Document status | Ответственная сторона / responsible party | Vendor Revision / Ревизия Поставщика | Цель выпуска документа / Document issue purpose | Vendor Revision / Ревизия Поставщика | Номер заказа / Purchase Order | Critical Documents required GC's Review (Yes/No) | As-built required (Yes/No) | Included in MDRB/TP (X=Required) |  | Выпуск ревизии A1 документа на рассмотрение Покупателя / Document rev.A1 issue for Purchaser's review |  |  |  | Лицо, ответственное за собирание комментариев(Флуор,CSW или СО )/Party responsible for comments consolidation (Fluor/CSW or MCB) | Разпределение документа на рассмотрение FLR/CSW/GC/MCB (IFR) (рев.А1) / Document distribution for FLR/CSW/GC/MCB review (IFR) (rev.A1) | [7 empty] | Получение замечаний от Генподрядчика (рев. А1) / Comments received from GC (rev. A1) (При ключевых документах/ For critical documents) |  |  |  |  | Передача замечаний Генподрядчика лицу, ответственным за рассмотрение(Флуором/CSW или Сертификацонным Органом) (рев. А1) / Issue of comments by party responsible for review (Fluor/CSW or MCB) (rev. A1) (При ключевых документах/ For critical documents) |  |  |  |  | Получение собранных замечаний (от Флуор/CSW или Сертификацонного Органа) (рев. А1) / Concolidated Comments received (from Fluor/CSW or MCB) (rev. A1) |  |  |  |  | Выдача замечаний Поставщику(рев. А1) / Issue of comments to Vendor (rev. A1) |  |  |  |  | Выдача замечаний Поставщику(рев. А1) / Issue of comments to Vendor (rev. A1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.B1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.B1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. В1) / Approved by the Purchaser (rev. B1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.C1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.C1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. C1) / Approved by the Purchaser (rev. C1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.D1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.D1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. D1) / Approved by the Purchaser (rev. D1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.E1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.E1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. E1) / Approved by the Purchaser (rev. E1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.F1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.F1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. F1) / Approved by the Purchaser (rev. F1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.G1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.G1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. G1) / Approved by the Purchaser (rev. G1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFR) (рев.H1) / Document revision issue for Purchaser review (IFR) (rev.H1) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. H1) / Approved by the Purchaser (rev. H1) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.00) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.00) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 00) / Approved by the Purchaser (rev. 00) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.01) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.01) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 01) / Approved by the Purchaser (rev. 01) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.02) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.02) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 02) / Approved by the Purchaser (rev. 02) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.03) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.03) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 03) / Approved by the Purchaser (rev. 03) |  |  |  |  | Выпуск ревизии документа на рассмотрение Покупателя (IFC) (рев.03) / Document revision issue for Purchaser review (IFC) (rev.04) |  |  |  | Согласовано Покупателем (рев. 03) / Approved by the Purchaser (rev. 04) | [5 empty] | Кол-во | ВСЕГО ФАКТ % | ВСЕГО План% | КД ФАКТ % | КД ПЛАН % | РД ФАКТ % | РД ПЛАН % | Комментарии / Comments
[58 empty] | MDRB | TP | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Fluor |  | CPECC-SW |  | GC |  | MCB |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date |  | Плановая дата / Planned date | Прогнозная дата / Forecast date | Фактическая дата / Actual date
[62 empty] | Дата / date | TRM |  | Дата / date | TRM | Дата / date | TRM | Дата / date | TRM | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  |  | Дата / date | TRM |  |  | Дата / date | TRM | CRS |  | CRS | [7 empty] | Состояние документа | Дата / date | REV. |  |  |  | КОД CRS в ревизиях с БУКВАМИ (от А до Н) | КОД CRS в ревизиях с ЦИФРАМИ (от 00 до 05) | Выгружено/не выгружено в какой ревизии | Замечания получены (ревизия) Ожидание на какую ревизию | Действие ГА | Результат или действие ГА | Номер Трансмиталла ГА | Дата Трансмиталла ГА | Номер Трансмиталла CPECC с замечаниями | Дата прихода трансмитала CPECC (когда получены замечания) | Действие | Ревизия | Действие | Ревизия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | [5 empty] | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | [9 empty] | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 197 | 199 | 200 | 201
[41 empty] | Procurement & MR/ PR Documentation: | Закупки и документация к заявкам на поставку/материалы |  |  |  |  | Procurement & MR/ PR Documentation: | Закупки и документация к заявкам на поставку/материалы | [13 empty] | 45% | [30 empty] | 91: 55%; 96: 80%; 100: 85%; 105: 80%; 109: 85%; 114: 80%; 118: 85%; 123: 80%; 127: 85%; 132: 80%; 136: 85%; 141: 80%; 145: 85%; 141: 80%; 145: 85%; 148: 2018-05-11; 150: 100%; 154: 100%; 157: 2018-05-11; 159: 100%; 163: 100%; 166: 2018-05-11; 168: 100%; 172: 100% | [19 empty] | 100% | [19 empty] | Результат/Действия ГА | Количество документов
CPC | GA1 | [14 empty] | For all systems | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | TP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.TP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-TP-0001_A1_ER | Vendor document register | График предоставления документации |  |  |  |  | Vendor document register | Перечень документации поставщика |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-03-27; 90: 2020-03-12; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-04-10; 95: 2020-03-26; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2020-06-19; 149: 2020-07-30; 152: -; 153: -; 157: -; 158: -; 161: -; 162: -; 166: -; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [19 empty] | 2020-02-13 | [19 empty] | Устранить замечания | 13
CPC | GA1 | [14 empty] | For all systems | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | TA | 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH.TA-0001 | 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH-TA-0001_A1_ER | Engineering, Procurement and Manufacturing Schedule | График проектирования, закупок и изготовления |  |  |  |  | Engineering, Procurement and Manufacturing Schedule | График проектирования, закупок и изготовления |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-25; 149: 2019-01-25; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [19 empty] | - | [19 empty] | Согласовано | 2
CPC | GA1 | [14 empty] | For all systems | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | RY | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.RY-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-RY-0001_00_ER | Monthly Progress Reports | Ежемесячные отчёты о ходе работ |  |  |  |  | Monthly Progress Reports | Ежемесячные отчёты о ходе работ |  |  | GA | - | IFI | - | [5 empty] | On monthly basis | On monthly basis | On monthly basis | [30 empty] | 90: -; 94: -; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-26; 149: 2019-01-26; 152: -; 153: -; 158: -; 161: -; 162: -; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [19 empty] | - | [19 empty] | ожидание замечаний | 100
[216 empty] | - | [19 empty] | Выпустить в 00 | 227
[216 empty] | - | [19 empty] | не выгружено A1 | 57
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, РСУ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, РСУ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, РСУ) | bar: 149; 158; 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0001 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-RD-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0001 List of drawings | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-19; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-03; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0001 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SP-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0001 List of elements | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-19; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-03; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0001 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-V0-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0001 General view drawings | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-19; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-03; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0001 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SB-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-19; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-03; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0001 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0001 Passport | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-29; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-13; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JDCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0002 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-RD-0002_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0002 List of drawings | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDCC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0002 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SP-0002_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0002 List of elements | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDCC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0002 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-V0-0002_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0002 General view drawings | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDCC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0002 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SB-0002_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0002 Electrical circuits | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDCC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCC-0002 | 4 | 30 | JD | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0002_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Control Cabinet 4-30-JDCC-0002 Passport | Шкаф системный РСУ 4-30-JDCC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JDCC-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCI-0001 | 4 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-RD-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JDMCI-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JDMCI-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCI-0001 | 4 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SP-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JDMCI-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JDMCI-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCI-0001 | 4 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-V0-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JDMCI-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JDMCI-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCI-0001 | 4 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SB-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JDMCI-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JDMCI-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCI-0001 | 4 | 30 | JD | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JDMCI-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JDMCI-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JDMCI-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0001 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-RD-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0001 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SP-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0001 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-V0-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0001 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SB-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0001 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JDMCU-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0002 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-RD-0005_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0002 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SP-0005_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0002 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0002 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-V0-0005_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0002 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SB-0005_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0002 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0005_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0002 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JDMCU-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0003 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0007 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.RD-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-RD-0007_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0003 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0003 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0007 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SP-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SP-0007_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0003 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0003 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0007 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.V0-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-V0-0007_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0003 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0003 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0007 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SB-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SB-0007_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0003 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCU-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCU-0003 | 4 | 30 | JD | MC | U | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0007 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0007_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JDMCU-0003 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JDMCU-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JDMCU-0003 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCN-0001 | 4 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0006 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-RD-0006_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JDMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JDMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCN-0001 | 4 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SP-0006_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JDMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JDMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCN-0001 | 4 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0006 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-V0-0006_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JDMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JDMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCN-0001 | 4 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0006 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SB-0006_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JDMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JDMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDMCN-0001 | 4 | 30 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0006 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0006_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JDMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JDMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JDMCN-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDNC-0001 | 4 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0008 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.RD-0008 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-RD-0008_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Network Cabinet 4-30-JDNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 4-30-JDNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDNC-0001 | 4 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0008 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SP-0008 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SP-0008_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Network Cabinet 4-30-JDNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный РСУ 4-30-JDNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDNC-0001 | 4 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0008 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.V0-0008 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-V0-0008_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Network Cabinet 4-30-JDNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 4-30-JDNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDNC-0001 | 4 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0008 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.SB-0008 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-SB-0008_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Network Cabinet 4-30-JDNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный РСУ 4-30-JDNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-30-JDNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDNC-0001 | 4 | 30 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0008 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0008 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0008_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Network Cabinet 4-30-JDNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный РСУ 4-30-JDNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JDNC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0001 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0009 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.RD-0009 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-RD-0009_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-30-JUNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0001 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0009 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.SP-0009 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-SP-0009_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-30-JUNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0001 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0009 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.V0-0009 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-V0-0009_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-30-JUNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0001 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0009 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.SB-0009 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-SB-0009_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-30-JUNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0001 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0009 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.JH-0009 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-JH-0009_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JUNC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0002 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0015 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.RD-0015 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-RD-0015_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0002 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-30-JUNC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0002 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0015 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.SP-0015 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-SP-0015_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0002 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-30-JUNC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0002 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0015 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.V0-0015 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-V0-0015_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0002 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-30-JUNC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0002 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0015 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.SB-0015 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-SB-0015_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0002 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-30-JUNC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JUNC-0002 | 4 | 30 | JU | NC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0010 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1.JH-0010 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK1-JH-0010_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 4-30-JUNC-0002 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-30-JUNC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-03; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JUNC-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-30-JDCD-0001 | 4 | 30 | JD | CD |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0010 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.JH-0010 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-JH-0010_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Backup AWS console 4-30-JDCD-0001 Passport | Резервный пульт оператора 4-30-JDCD-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 4-30-JDCD-0001 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-30, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-30, ПАЗ/СКЗ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, ПАЗ/СКЗ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, ПАЗ/СКЗ) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSCC-0001 | 4 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0001_A1_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | SIS Control Cabinet 4-30-JSCC-0001 List of drawings | Шкаф системный ПАЗ 4-30-JSCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSCC-0001 | 4 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0001_A1_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | SIS Control Cabinet 4-30-JSCC-0001 List of elements | Шкаф системный ПАЗ 4-30-JSCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSCC-0001 | 4 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0001_A1_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Control Cabinet 4-30-JSCC-0001 General view drawings | Шкаф системный ПАЗ 4-30-JSCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSCC-0001 | 4 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0001_A1_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Control Cabinet 4-30-JSCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный ПАЗ 4-30-JSCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSCC-0001 | 4 | 30 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | SIS Control Cabinet 4-30-JSCC-0001 Passport | Шкаф системный ПАЗ 4-30-JSCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JSCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCI-0001 | 4 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0002_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JSMCI-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JSMCI-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCI-0001 | 4 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0002_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JSMCI-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JSMCI-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCI-0001 | 4 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0002_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JSMCI-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JSMCI-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCI-0001 | 4 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0002_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JSMCI-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JSMCI-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCI-0001 | 4 | 30 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-30-JSMCI-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-30-JSMCI-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JSMCI-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0001 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0003_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0001 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0003_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0001 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0003_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0001 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0003_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0001 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JSMCN-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0002 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0004_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0002 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0004_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0002 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0004_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0002 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0004_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0002 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0004_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JSMCN-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0003 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0005_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0003 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-06; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0003 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0005_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0003 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-06; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0003 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0005_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0003 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-06; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0003 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0005_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0003 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-06; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-30-JSMCN-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JSMCN-0003 | 4 | 30 | JS | MC | N | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0005 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0005_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JSMCN-0003 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JSMCN-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JSMCN-0003 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGCC-0001 | 4 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0011 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0011_A1_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Control Cabinet 4-30-JGCC-0001 List of drawings | Системный шкаф АСКЗ 4-30-JGCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGCC-0001 | 4 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0011_A1_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | AGDS Control Cabinet 4-30-JGCC-0001 List of elements | Системный шкаф АСКЗ 4-30-JGCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGCC-0001 | 4 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0011 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0011_A1_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Control Cabinet 4-30-JGCC-0001 General view drawings | Системный шкаф АСКЗ 4-30-JGCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGCC-0001 | 4 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0011_A1_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Control Cabinet 4-30-JGCC-0001 Electrical circuits | Системный шкаф АСКЗ 4-30-JGCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGCC-0001 | 4 | 30 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0011 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Passport | Паспорт | AGDS Control Cabinet 4-30-JGCC-0001 Passport | Системный шкаф АСКЗ 4-30-JGCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2019-06-20; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JGCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCU-0001 | 4 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0012 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0012_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JGMCU-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JGMCU-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCU-0001 | 4 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0012_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JGMCU-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JGMCU-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCU-0001 | 4 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0012 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0012_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JGMCU-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JGMCU-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCU-0001 | 4 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0012_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JGMCU-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JGMCU-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCU-0001 | 4 | 30 | JG | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0012 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-30-JGMCU-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-30-JGMCU-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2019-06-20; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JGMCU-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0001 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0013 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0013 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0013_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0001 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0013 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0013 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0013_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0001 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0013 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0013 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0013_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0001 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0013 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0013 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0013_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0001 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0013 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0013 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0013_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2019-06-20; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JGMCN-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0002 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0014 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.RD-0014 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-RD-0014_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCN-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0002 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0014 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SP-0014 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SP-0014_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCN-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0002 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0014 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.V0-0014 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-V0-0014_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCN-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0002 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0014 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.SB-0014 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-SB-0014_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-04-24; 95: 2019-04-24; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-30-JGMCN-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-30-JGMCN-0002 | 4 | 30 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0014 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.JH-0014 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-JH-0014_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-30-JGMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-30-JGMCN-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-06; 95: 2019-06-06; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2019-06-20; 157: 2019-06-06; 158: 2019-06-06; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: 2019-06-06; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JGMCN-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[14 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, АСПСиПТ) | [25 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-30, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-30, АСПСиПТ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, АСПСиПТ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, АСПСиПТ) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFCC-0001 | 4 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-RD-0001_A1_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFCC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-30-JFCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFCC-0001 | 4 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-SP-0001_A1_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFCC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-30-JFCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFCC-0001 | 4 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-V0-0001_A1_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFCC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-30-JFCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFCC-0001 | 4 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-SB-0001_A1_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFCC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-30-JFCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFCC-0001 | 4 | 30 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-JH-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFCC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-30-JFCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-07-11; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JFCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0001 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-RD-0002_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0001 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-SP-0002_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0001 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-V0-0002_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0001 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-SB-0002_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0001 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0002 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-JH-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-07-11; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JFMC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0002 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-RD-0003_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0002 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0002 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-SP-0003_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0002 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0002 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-V0-0003_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0002 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0002 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-SB-0003_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0002 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0002 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0003 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-JH-0003_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0002 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-07-11; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JFMC-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0003 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-RD-0004_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0003 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0003 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-SP-0004_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0003 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0003 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-V0-0004_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0003 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0003 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-SB-0004_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0003 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-30-JFMC-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-30-JFMC-0003 | 4 | 30 | JF | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0004 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-JH-0004_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-30-JFMC-0003 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-30-JFMC-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2019-06-27; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-07-11; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JFMC-0003 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-30, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-30, аскуэр) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, аскуэр) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, аскуэр) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-30-JRCC-0001 | 4 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ASK2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2-RD-0001_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-30-JRCC-0001 List of drawings | Шкаф УСПД 4-30-JRCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-08; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-30-JRCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-30-JRCC-0001 | 4 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2-SP-0001_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of elements | Перечень элементов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-30-JRCC-0001 List of elements | Шкаф УСПД 4-30-JRCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-08; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-30-JRCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-30-JRCC-0001 | 4 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ASK2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2-V0-0001_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-30-JRCC-0001 General view drawings | Шкаф УСПД 4-30-JRCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-08; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-30-JRCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-30-JRCC-0001 | 4 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2-SB-0001_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-30-JRCC-0001 Electrical circuits | Шкаф УСПД 4-30-JRCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2019-06-08; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-30-JRCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-30-JRCC-0001 | 4 | 30 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ASK2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2-JH-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Passport | Паспорт | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-30-JRCC-0001 Passport | Шкаф УСПД 4-30-JRCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-21; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JRCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[14 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-30, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-30, МСОиВО) | [25 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-30, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-30, МСОиВО) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, МСОиВО) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-30, MPCMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-30, МСОиВО) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 4-30-JMCC-0001 | 4 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH4 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4-RD-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of drawings | Ведомость документов | MPCMS Control Cabinet 4-30-JMCC-0001 List of drawings | Шкаф системный МСОиВО 4-30-JMCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 2; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-25; 149: 2020-07-30; 150: 2020-03-16; 151: 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00415; 152: 2019-06-07; 153: 2020-08-13; 157: 2019-05-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-03-16 | 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00415 | 1 | 4-30-JMCC-0001 | 1900-01-01 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 4-30-JMCC-0001 | 4 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH4 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4-SP-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | List of elements | Перечень элементов | MPCMS Control Cabinet 4-30-JMCC-0001 List of elements | Шкаф системный МСОиВО 4-30-JMCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 2; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-25; 149: 2020-07-30; 150: 2020-03-16; 151: 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00415; 152: 2019-06-07; 153: 2020-08-13; 157: 2019-05-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-03-16 | 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00415 | 1 | 4-30-JMCC-0001 | 1900-01-01 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 4-30-JMCC-0001 | 4 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH4 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4-V0-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | MPCMS Control Cabinet 4-30-JMCC-0001 General view drawings | Шкаф системный МСОиВО 4-30-JMCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 2; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-25; 149: 2020-07-30; 150: 2020-03-16; 151: 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00415; 152: 2019-06-07; 153: 2020-08-13; 157: 2019-05-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-03-16 | 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00415 | 1 | 4-30-JMCC-0001 | 1900-01-01 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 4-30-JMCC-0001 | 4 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH4 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4-SB-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | MPCMS Control Cabinet 4-30-JMCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный МСОиВО 4-30-JMCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 2; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-25; 149: 2020-07-30; 150: 2020-03-16; 151: 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00415; 152: 2019-06-07; 153: 2020-08-13; 157: 2019-05-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-03-16 | 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00415 | 1 | 4-30-JMCC-0001 | 1900-01-01 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-03-16 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Dehydration and mercury removal unit №4 | Установка осушки и удаления ртути №4 | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER |  | 4-30-JMCC-0001 | 4 | 30 | JM | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH4 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4-JH-0001_00_ER | MPCMS Control Cabinet | Шкаф системный МСОиВО |  |  | Passport | Паспорт | MPCMS Control Cabinet 4-30-JMCC-0001 Passport | Шкаф системный МСОиВО 4-30-JMCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-25; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-07; 153: 2020-09-09; 157: 2019-05-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-30-JMCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-110, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-110, РСУ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, РСУ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, DCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, РСУ) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDCC-0001 | 4 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-RD-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Control Cabinet 4-11-JDCC-0001 List of drawings | Шкаф системный РСУ 4-11-JDCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDCC-0001 | 4 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SP-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Control Cabinet 4-11-JDCC-0001 List of elements | Шкаф системный РСУ 4-11-JDCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDCC-0001 | 4 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-V0-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Control Cabinet 4-11-JDCC-0001 General view drawings | Шкаф системный РСУ 4-11-JDCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDCC-0001 | 4 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SB-0001_A1_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Control Cabinet 4-11-JDCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный РСУ 4-11-JDCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDCC-0001 | 4 | 11 | JD | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-JH-0001_00_ER | DCS Control Cabinet | Шкаф системный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Control Cabinet 4-11-JDCC-0001 Passport | Шкаф системный РСУ 4-11-JDCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-14; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JDCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0001 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-RD-0002_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0001 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SP-0002_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0001 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-V0-0002_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0001 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SB-0002_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCU-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0001 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-JH-0002_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-14; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JDMCU-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0002 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-RD-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCU-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0002 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SP-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0002 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCU-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0002 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-V0-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCU-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0002 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SB-0003_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCU-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCU-0002 | 4 | 11 | JD | MC | U | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-JH-0003_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for IS and NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for IS and NON-IS channels 4-11-JDMCU-0002 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный и неискробезопасный 4-11-JDMCU-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-14; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JDMCU-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCN-0001 | 4 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-RD-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JDMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JDMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCN-0001 | 4 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SP-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JDMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JDMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCN-0001 | 4 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-V0-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JDMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JDMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCN-0001 | 4 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SB-0004_A1_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JDMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JDMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDMCN-0001 | 4 | 11 | JD | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0004 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-JH-0004_00_ER | DCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый РСУ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | DCS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JDMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый РСУ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JDMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-14; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JDMCN-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDNC-0001 | 4 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0005 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-RD-0005_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | DCS Network Cabinet 4-11-JDNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 4-11-JDNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDNC-0001 | 4 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SP-0005_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | List of elements | Перечень элементов | DCS Network Cabinet 4-11-JDNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный РСУ 4-11-JDNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDNC-0001 | 4 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0005 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-V0-0005_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | DCS Network Cabinet 4-11-JDNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный РСУ 4-11-JDNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDNC-0001 | 4 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0005 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-SB-0005_A1_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | DCS Network Cabinet 4-11-JDNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный РСУ 4-11-JDNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00505 | 1 | 4-11-JDNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDNC-0001 | 4 | 11 | JD | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0005 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-JH-0005_00_ER | DCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный РСУ |  |  | Passport | Паспорт | DCS Network Cabinet 4-11-JDNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный РСУ 4-11-JDNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-05-14; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JDNC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 4-11-JDCD-0001 | 4 | 11 | JD | CD |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0006 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-JH-0006_A1_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Backup AWS console 4-11-JDCD-0001 Passport | Резервный пульт оператора 4-11-JDCD-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-30; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-30; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-30; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 4-11-JDCD-0001 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-110, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-110, ПАЗ/СКЗ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, ПАЗ/СКЗ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, SIS/AGDS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, ПАЗ/СКЗ) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSCC-0001 | 4 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-RD-0001_A1_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | SIS Control Cabinet 4-11-JSCC-0001 List of drawings | Шкаф системный ПАЗ 4-11-JSCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSCC-0001 | 4 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SP-0001_A1_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | SIS Control Cabinet 4-11-JSCC-0001 List of elements | Шкаф системный ПАЗ 4-11-JSCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSCC-0001 | 4 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-V0-0001_A1_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Control Cabinet 4-11-JSCC-0001 General view drawings | Шкаф системный ПАЗ 4-11-JSCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSCC-0001 | 4 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SB-0001_A1_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Control Cabinet 4-11-JSCC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный ПАЗ 4-11-JSCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSCC-0001 | 4 | 11 | JS | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-JH-0001_00_ER | SIS Control Cabinet | Шкаф системный ПАЗ |  |  | Passport | Паспорт | SIS Control Cabinet 4-11-JSCC-0001 Passport | Шкаф системный ПАЗ 4-11-JSCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JSCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCI-0001 | 4 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-RD-0002_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-11-JSMCI-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-11-JSMCI-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCI-0001 | 4 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SP-0002_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-11-JSMCI-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-11-JSMCI-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCI-0001 | 4 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-V0-0002_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-11-JSMCI-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-11-JSMCI-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCI-0001 | 4 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SB-0002_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-11-JSMCI-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-11-JSMCI-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSMCI-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCI-0001 | 4 | 11 | JS | MC | I | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-JH-0002_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for IS channels 4-11-JSMCI-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, искробезопасный 4-11-JSMCI-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JSMCI-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCN-0001 | 4 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-RD-0003_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JSMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JSMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCN-0001 | 4 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SP-0003_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JSMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JSMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCN-0001 | 4 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-V0-0003_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JSMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JSMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCN-0001 | 4 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SB-0003_A1_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JSMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JSMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00504 | 1 | 4-11-JSMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JSMCN-0001 | 4 | 11 | JS | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0003 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-JH-0003_00_ER | SIS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый ПАЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | SIS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JSMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый ПАЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JSMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JSMCN-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGCC-0001 | 4 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0011 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.RD-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-RD-0011_A1_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Control Cabinet 4-11-JGCC-0001 List of drawings | Системный шкаф АСКЗ 4-11-JGCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-11-JGCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGCC-0001 | 4 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SP-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SP-0011_A1_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | List of elements | Перечень элементов | AGDS Control Cabinet 4-11-JGCC-0001 List of elements | Системный шкаф АСКЗ 4-11-JGCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-11-JGCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGCC-0001 | 4 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0011 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.V0-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-V0-0011_A1_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Control Cabinet 4-11-JGCC-0001 General view drawings | Системный шкаф АСКЗ 4-11-JGCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-11-JGCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGCC-0001 | 4 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0011 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SB-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SB-0011_A1_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Control Cabinet 4-11-JGCC-0001 Electrical circuits | Системный шкаф АСКЗ 4-11-JGCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-11-JGCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGCC-0001 | 4 | 11 | JG | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0011 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.JH-0011 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-JH-0011_00_ER | AGDS Control Cabinet | Системный шкаф АСКЗ |  |  | Passport | Паспорт | AGDS Control Cabinet 4-11-JGCC-0001 Passport | Системный шкаф АСКЗ 4-11-JGCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JGCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0001 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0012 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.RD-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-RD-0012_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-11-JGMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0001 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SP-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SP-0012_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-11-JGMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0001 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0012 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.V0-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-V0-0012_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-11-JGMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0001 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0012 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SB-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SB-0012_A1_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-03; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-17; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-05 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00503 | 1 | 4-11-JGMCN-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-05 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0001 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0012 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.JH-0012 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-JH-0012_00_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-20; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JGMCN-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0002 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0007 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.RD-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-RD-0007_-_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of drawings | Ведомость документов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0002 Ведомость документов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 4-11-JGMCN-0002 | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0002 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0007 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SP-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SP-0007_-_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | List of elements | Перечень элементов | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0002 List of elements | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0002 Перечень элементов |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 4-11-JGMCN-0002 | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0002 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0007 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.V0-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-V0-0007_-_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | General view drawings | Чертеж общего вида | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0002 Чертеж общего вида |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 4-11-JGMCN-0002 | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0002 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0007 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.SB-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-SB-0007_-_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0002 Схема электрическая принципиальная |  | аннулирован / VOID | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 4-11-JGMCN-0002 | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | FALSE | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | аннулирован / VOID | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 4-11-JGMCN-0002 | 4 | 11 | JG | MC | N | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0007 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.JH-0007 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-JH-0007_-_ER | AGDS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСКЗ, | for NON-IS channels | аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный | Passport | Паспорт | AGDS Marshalling Cabinet for NON-IS channels 4-11-JGMCN-0002 Passport | Шкаф кроссовый АСКЗ, аналоговые и дискретные сигналы, неискробезопасный 4-11-JGMCN-0002 Паспорт |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2019-06-06; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 4-11-JGMCN-0002 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-110, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-110, АСПСиПТ) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, АСПСиПТ) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, AFA&FFS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, АСПСиПТ) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFCC-0001 | 4 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-RD-0001_A1_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFCC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-11-JFCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-11-JFCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFCC-0001 | 4 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-SP-0001_A1_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFCC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-11-JFCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-11-JFCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFCC-0001 | 4 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-V0-0001_A1_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFCC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-11-JFCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-11-JFCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFCC-0001 | 4 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-SB-0001_A1_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFCC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-11-JFCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-11-JFCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFCC-0001 | 4 | 11 | JF | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-JH-0001_00_ER | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Control Cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFCC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф системный АСПС и ПТ. 4-11-JFCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-07-11; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JFCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFMC-0001 | 4 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | PS |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-RD-0002_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFMC-0001 List of drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-11-JFMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-11-JFMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFMC-0001 | 4 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | PS |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-SP-0002_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | List of elements | Перечень элементов | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFMC-0001 List of elements | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-11-JFMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-11-JFMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFMC-0001 | 4 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | PS |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-V0-0002_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFMC-0001 General view drawings | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-11-JFMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-11-JFMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFMC-0001 | 4 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | PS |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-SB-0002_A1_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFMC-0001 Electrical circuits | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-11-JFMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00508 | 1 | 4-11-JFMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER |  | 4-11-JFMC-0001 | 4 | 11 | JF | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | PS |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-JH-0002_00_ER | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. |  |  | Passport | Паспорт | AFA&FFS Marshalling cabinet KSPA 9030-01/TECON TU 4371-001-00159093-07 REV.5. 4-11-JFMC-0001 Passport | Контроллер для систем пожарной автоматики КСПА 9030-01/Текон, ТУ 4371-001-00159093-07 изм.5. Шкаф кроссовый АСПС и ПТ. 4-11-JFMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-27; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-07-11; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-27; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-27; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JFMC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-110, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-110, АСУ Э) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, АСУ Э) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, АСУ Э) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0001 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-RD-0001_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0001 List of drawings | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-11-JECC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0001 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-SP-0001_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0001 List of elements | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-11-JECC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0001 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-V0-0001_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0001 General view drawings | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-11-JECC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0001 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-SB-0001_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-11-JECC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0001 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-JH-0001_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0001 Passport | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-21; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JECC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0002 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-RD-0002_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0002 List of drawings | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-11-JECC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0002 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-SP-0002_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0002 List of elements | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-11-JECC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0002 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-V0-0002_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0002 General view drawings | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-11-JECC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0002 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-SB-0002_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0002 Electrical circuits | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-11-JECC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-11-JECC-0002 | 4 | 11 | JE | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-JH-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Control Cabinet 4-11-JECC-0002 Passport | Шкаф системный АСУ Э 4-11-JECC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-21; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JECC-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 4-110, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 4-110, аскуэр) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, аскуэр) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-110, AUMS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-110, аскуэр) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0001 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-RD-0001_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0001 List of drawings | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-11-JRCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0001 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-SP-0001_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of elements | Перечень элементов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0001 List of elements | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-11-JRCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0001 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-V0-0001_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0001 General view drawings | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-11-JRCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0001 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-SB-0001_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0001 Electrical circuits | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-11-JRCC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0001 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-JH-0001_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Passport | Паспорт | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0001 Passport | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-21; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JRCC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0002 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-RD-0002_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0002 List of drawings | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-11-JRCC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0002 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-SP-0002_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | List of elements | Перечень элементов | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0002 List of elements | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-11-JRCC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0002 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-V0-0002_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0002 General view drawings | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-11-JRCC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0002 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-SB-0002_A1_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0002 Electrical circuits | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00507 | 1 | 4-11-JRCC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Methane fraction Booster compressor station №4 | Дожимная компрессорная станция метановой фракции (ДКС) №4 | AUCS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER |  | 4-11-JRCC-0002 | 4 | 11 | JR | CC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 11 | 422 | 0002 |  |  | ASK2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-JH-0002_00_ER | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device | Шкаф УСПД |  |  | Passport | Паспорт | Cabinet of Data Acquisition and Transmission Device 4-11-JRCC-0002 Passport | Шкаф УСПД 4-11-JRCC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-08; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-06-21; 153: 2020-09-09; 157: 2019-06-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-11-JRCC-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-200, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-200, АСУ Э) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-200, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-200, АСУ Э) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 4-200, AUCS) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 4-200, АСУ Э) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JENC-0001 | 4 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0001 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.RD-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-RD-0001_A1_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Network Cabinet 4-20-JENC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный АСУ Э 4-20-JENC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JENC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JENC-0001 | 4 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SP-0001_A1_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Network Cabinet 4-20-JENC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный АСУ Э 4-20-JENC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JENC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JENC-0001 | 4 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0001 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.V0-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-V0-0001_A1_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Network Cabinet 4-20-JENC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный АСУ Э 4-20-JENC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JENC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JENC-0001 | 4 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0001 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SB-0001_A1_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Network Cabinet 4-20-JENC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный АСУ Э 4-20-JENC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JENC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JENC-0001 | 4 | 20 | JE | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0001 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.JH-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-JH-0001_00_ER | AUCS Network Cabinet | Шкаф коммуникационный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Network Cabinet 4-20-JENC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный АСУ Э 4-20-JENC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-04-19; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-20-JENC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 158
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JECC-0001 | 4 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0002 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-RD-0002_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Control Cabinet 4-20-JECC-0001 List of drawings | Шкаф системный АСУ Э 4-20-JECC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JECC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JECC-0001 | 4 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SP-0002_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Control Cabinet 4-20-JECC-0001 List of elements | Шкаф системный АСУ Э 4-20-JECC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JECC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JECC-0001 | 4 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0002 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-V0-0002_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Control Cabinet 4-20-JECC-0001 General view drawings | Шкаф системный АСУ Э 4-20-JECC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JECC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JECC-0001 | 4 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0002 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SB-0002_A1_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Control Cabinet 4-20-JECC-0001 Electrical circuits | Шкаф системный АСУ Э 4-20-JECC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: 2019-06-20; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JECC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JECC-0001 | 4 | 20 | JE | CC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0002 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.JH-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-JH-0002_00_ER | AUCS Control Cabinet | Шкаф системный АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Control Cabinet 4-20-JECC-0001 Passport | Шкаф системный АСУ Э 4-20-JECC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-04-19; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-20-JECC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0001 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0003 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-RD-0003_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0001 List of drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0001 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0003 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SP-0003_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0001 List of elements | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0001 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0003 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-V0-0003_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0001 General view drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0001 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0003 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SB-0003_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0001 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: 2019-06-20; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0001 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0003 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.JH-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-JH-0003_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0001 Passport | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-04-19; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-20-JEMC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0002 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0004 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-RD-0004_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0002 List of drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0002 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0002 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0004 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SP-0004_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0002 List of elements | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0002 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0002 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0004 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-V0-0004_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0002 General view drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0002 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0002 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0004 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SB-0004_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0002 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0002 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: 2019-06-20; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0002 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0002 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0002 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0004 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.JH-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-JH-0004_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0002 Passport | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0002 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-04-19; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-20-JEMC-0002 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0003 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0006 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.RD-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-RD-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of drawings | Ведомость документов | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0003 List of drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0003 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0003 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0006 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SP-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SP-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | List of elements | Перечень элементов | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0003 List of elements | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0003 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0003 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0006 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.V0-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-V0-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0003 General view drawings | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0003 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0003 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0006 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SB-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SB-0006_A1_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0003 Electrical circuits | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0003 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: 2019-06-20; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JEMC-0003 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JEMC-0003 | 4 | 20 | JE | MC |  | 0003 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0006 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.JH-0006 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-JH-0006_00_ER | AUCS Marshalling Cabinet | Шкаф кроссовый АСУ Э |  |  | Passport | Паспорт | AUCS Marshalling Cabinet 4-20-JEMC-0003 Passport | Шкаф кроссовый АСУ Э 4-20-JEMC-0003 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-04-19; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-20-JEMC-0003 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JUNC-0001 | 4 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0005 |  |  | ASK1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.RD-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-RD-0005_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Combined Network Cabinet 4-20-JUNC-0001 List of drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-20-JUNC-0001 Ведомость документов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JUNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JUNC-0001 | 4 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0005 |  |  | ASK1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SP-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SP-0005_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | List of elements | Перечень элементов | Combined Network Cabinet 4-20-JUNC-0001 List of elements | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-20-JUNC-0001 Перечень элементов |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JUNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JUNC-0001 | 4 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0005 |  |  | ASK1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.V0-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-V0-0005_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Combined Network Cabinet 4-20-JUNC-0001 General view drawings | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-20-JUNC-0001 Чертеж общего вида |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JUNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JUNC-0001 | 4 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0005 |  |  | ASK1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.SB-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-SB-0005_A1_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Combined Network Cabinet 4-20-JUNC-0001 Electrical circuits | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-20-JUNC-0001 Схема электрическая принципиальная |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-17; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-31; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-07; 158: 2019-06-20; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-19 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00506 | 1 | 4-20-JUNC-0001 | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-19 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | Generating Unit with Diesel Power Plant No.2 | Энергетический блок с ДЭС №2 | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER |  | 4-20-JUNC-0001 | 4 | 20 | JU | NC |  | 0001 |  | 3 | 3 | 20 | 401 | 0005 |  |  | ASK1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.JH-0005 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-JH-0005_00_ER | Combined Network Cabinet | Шкаф коммуникационный комбинированный |  |  | Passport | Паспорт | Combined Network Cabinet 4-20-JUNC-0001 Passport | Шкаф коммуникационный комбинированный 4-20-JUNC-0001 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-07; 149: 2020-08-26; 150: 2020-09-14; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581; 152: 2019-04-19; 153: 2020-09-09; 157: 2019-04-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% | 0.4065% | 0.4065% |  |  |  | rev. 00 | 2020-09-14 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00581 | 1 | 4-20-JUNC-0001 | 1900-01-02 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-09-14 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 1, equipment for Unit 4-30) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 1, оборудование для установки 4-30) |  |  |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 1, equipment for Unit 4-30) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 1, оборудование для установки 4-30) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-4301 | 0 | 54 | JD | CD |  | 4301 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3011 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.JH-3011 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-JH-3011_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-4301 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-4301 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 0-54-JDCD-4301 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-4302 | 0 | 54 | JD | CD |  | 4302 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3020 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.JH-3020 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-JH-3020_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-4302 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-4302 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 0-54-JDCD-4302 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-4303 | 0 | 54 | JD | CD |  | 4303 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3021 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.JH-3021 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-JH-3021_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-4303 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-4303 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 0-54-JDCD-4303 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4301 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.RD-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-RD-3015_-_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | List of drawings | Ведомость документов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4301 List of drawings | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4301 Ведомость документов |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2019-05-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 0-54-JSCP-4301 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4301 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.SP-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-SP-3015_-_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | List of elements | Перечень элементов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4301 List of elements | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4301 Перечень элементов |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2019-05-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 0-54-JSCP-4301 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4301 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.V0-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-V0-3015_-_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4301 General view drawings | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4301 Чертеж общего вида |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2019-05-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 0-54-JSCP-4301 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4301 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.SB-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-SB-3015_-_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4301 Electrical circuits | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4301 Схема электрическая принципиальная |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2019-05-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 0-54-JSCP-4301 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4301 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4301 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.JH-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-JH-3015_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | Passport | Паспорт | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4301 Passport | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4301 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 0-54-JSCP-4301 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[41 empty] | Сabinets assembly drawings and schemes(for 131, phase 1, equipment for Unit 4-110) | Сборочные чертежи и схемы шкафов(Для 131, Фаза 1, оборудование для установки 4-110) |  |  | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 1, equipment for Unit 4-110) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 1, оборудование для установки 4-110) | Сabinets assembly drawings and schemes (for 131, phase 1, equipment for Unit 4-110) | Сборочные чертежи и схемы шкафов (Для 131, Фаза 1, оборудование для установки 4-110) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-4101 | 0 | 54 | JD | CD |  | 4101 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 1111 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.JH-1111 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-JH-1111_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-4101 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-4101 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 0-54-JDCD-4101 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-4102 | 0 | 54 | JD | CD |  | 4102 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 1120 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.JH-1120 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-JH-1120_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-4102 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-4102 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 0-54-JDCD-4102 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER |  | 0-54-JDCD-4103 | 0 | 54 | JD | CD |  | 4103 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 1121 |  |  | ATH1 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.JH-1121 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-JH-1121_A1_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Passport | Паспорт | Operator console 0-54-JDCD-4103 Passport | Пульт оператора 0-54-JDCD-4103 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 0-54-JDCD-4103 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4101 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.RD-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-RD-3015_-_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | List of drawings | Ведомость документов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4101 List of drawings | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4101 Ведомость документов |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2019-05-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 0-54-JSCP-4101 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4101 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.SP-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-SP-3015_-_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | List of elements | Перечень элементов | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4101 List of elements | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4101 Перечень элементов |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2019-05-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 0-54-JSCP-4101 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4101 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.V0-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-V0-3015_-_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4101 General view drawings | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4101 Чертеж общего вида |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2019-05-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 0-54-JSCP-4101 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4101 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 3015 |  |  | ATH2 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.SB-3015 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-SB-3015_-_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4101 Electrical circuits | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4101 Схема электрическая принципиальная |  |  | GA | - | - | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2019-05-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 | 0-54-JSCP-4101 | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER |  | 0-54-JSCP-4101 | 0 | 54 | JS | CP |  | 4101 |  | 3 | 0 | 00 | CPC | 1115 |  |  | ATH2 |  | JH | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.JH-1115 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-JH-1115_A1_ER | ESD matrix panel | Пульт экстренного останова |  |  | Passport | Паспорт | ESD matrix panel 0-54-JSCP-4101 Passport | Пульт экстренного останова 0-54-JSCP-4101 Паспорт |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-13; 91: 2020-07-01; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396; 93: 3; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-13; 149: 2020-08-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% | 0.2236% | 0.4065% |  |  |  | GA | 2020-06-15 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00509 | 1 | 0-54-JSCP-4101 | 1900-01-02 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-02 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-06-15 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00396 | 2020-07-01 | выгружено | A1 | 3 | 3 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0004 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.RD-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-RD-0004_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Backup AWS console List of drawings | Резервный пульт оператора Ведомость документов |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0004 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.SP-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-SP-0004_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Backup AWS console List of elements | Резервный пульт оператора Перечень элементов |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0004 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.V0-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-V0-0004_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Backup AWS console General view drawings | Резервный пульт оператора Чертеж общего вида |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0004 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.SB-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-SB-0004_-_ER | Backup AWS console | Резервный пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Backup AWS console Electrical circuits | Резервный пульт оператора Схема электрическая принципиальная |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.RD-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-RD-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console List of drawings | Пульт оператора Ведомость документов |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.SP-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-SP-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console List of elements | Пульт оператора Перечень элементов |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.V0-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-V0-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console General view drawings | Пульт оператора Чертеж общего вида |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0003 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.SB-0003 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-SB-0003_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console Electrical circuits | Пульт оператора Схема электрическая принципиальная |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | RD | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.RD-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-RD-0002_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of drawings | Ведомость документов | Operator console List of drawings | Пульт оператора Ведомость документов |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | SP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.SP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-SP-0002_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | List of elements | Перечень элементов | Operator console List of elements | Пульт оператора Перечень элементов |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | V0 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.V0-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-V0-0002_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | General view drawings | Чертеж общего вида | Operator console General view drawings | Пульт оператора Чертеж общего вида |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [6 empty] | GPP Central Control Building GPP and Helium Complex Control Building | Здание операторной ГПЗ и гелиевого комплекса Здание операторной ГПЗ | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | SB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.SB-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-SB-0002_-_ER | Operator console | Пульт оператора |  |  | Electrical circuits | Схема электрическая принципиальная | Operator console Electrical circuits | Пульт оператора Схема электрическая принципиальная |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-13 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-19; 149: 2019-04-19; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-19; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-19; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% | 0% | 0.4065% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Control System Specifications / Documents DCS, SIS/AGDS | Технические условия / документы на системы управления РСУ, ПАЗ/СКЗ |  |  |  |  | Control System Specifications / Documents DCS, SIS/AGDS | Технические условия / документы на системы управления РСУ, ПАЗ/СКЗ | [158 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH |  | TP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.TP-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-TP-0002_A1_ER | Document List | Перечень документации |  |  |  |  | Document List | Перечень документации |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-24; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-10-26; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-28; 149: 2019-03-28; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-28; 158: 2019-03-28; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-28; 167: 2019-03-28; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-27 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | TP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.TP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-TP-0001_A1_ER | Document List | Перечень документации |  |  |  |  | Document List | Перечень документации |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-24; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-10-26; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-28; 149: 2019-03-28; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-28; 158: 2019-03-28; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-28; 167: 2019-03-28; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-27 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK |  | TP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK.TP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK-TP-0001_A1_ER | Document List | Перечень документации |  |  |  |  | Document List | Перечень документации |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-24; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-10-26; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-28; 149: 2019-03-28; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-28; 158: 2019-03-28; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-28; 167: 2019-03-28; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-27 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | DP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.DP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-DP-0001_A1_ER | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  |  |  |  | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-15; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-29; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-10; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-18 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | DP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.DP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-DP-0001_A1_ER | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  |  |  |  | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-15; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-29; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-10; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-18 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK |  | DP | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK.DP-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK-DP-0001_A1_ER | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  |  |  |  | Log of original document holders | Ведомость держателей подлинников |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-15; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-29; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-10; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-18 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | VM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.VM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-VM-0001_-_ER | List of machine-readable media | Ведомость машинных носителей информации |  |  |  |  | List of machine-readable media | Ведомость машинных носителей информации |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-10; 149: 2019-05-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-VR-0001_00_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-08-13; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-20; 149: 2020-08-04; 150: 2020-08-28; 151: 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559; 152: 2019-06-03; 153: 2020-08-18; 157: 2019-05-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-08-28 | 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-08-28 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | VR | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.VR-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-VR-0001_A1_ER | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  |  |  |  | Bill of quantities | Ведомость объемов работ |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-11; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-05-14 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 2020-05-14 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS and SIS/AGDS | Automated Systems Distributed control system Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Распределенная система управления Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH3 |  | S9 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH3.S9-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH3-S9-0001_A1_ER | Draft of document form (video frames) (for DCS, SIS/AGDS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для РСУ, ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Draft of document form (video frames) (for DCS, SIS/AGDS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для РСУ, ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00526 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-04; 91: 2020-07-18; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00408; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-18; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-18; 149: 2020-09-11; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-18; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-18; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-07 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00526 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00408 | 2020-05-07 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00408 | 2020-07-18 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Systems Distributed control system Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Распределенная система управления Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | S9 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.S9-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-S9-0001_A1_ER | Draft of document form (video frames) (for AFA&FFS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для АСПСиПТ) |  |  |  |  | Draft of document form (video frames) (for AFA&FFS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для АСПСиПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-24; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-08; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-06; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-06; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-06; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-27 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | S9 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.S9-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-S9-0001_00_ER | Draft of document form (video frames) (for MPCMS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для МСОиВО) |  |  |  |  | Draft of document form (video frames) (for MPCMS) | Чертеж форм документов (видеокадров) (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-28; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-03; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576; 152: 2019-06-11; 153: 2020-08-13; 157: 2019-05-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-03 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | LC | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.LC-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-LC-0001_A1_ER | Serial Link I/O Database (for AFA&FFS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Serial Link I/O Database (for AFA&FFS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-08-16; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-08-16; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-08-16; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | LC | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.LC-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-LC-0001_A1_ER | Serial Link I/O Database (for AUCS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСУ Э) |  |  |  |  | Serial Link I/O Database (for AUCS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-08-16; 149: 2019-08-16; 152: -; 153: -; 157: 2019-08-16; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-08-16; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | 2020-06-26 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | LC | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.LC-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-LC-0001_A1_ER | Serial Link I/O Database (for AUMS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Serial Link I/O Database (for AUMS) | База данных вводов/выводов последовательного канала связи (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-11; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-25; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-08-16; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-08-16; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-08-16; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-14 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-14 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  |  |  |  | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-28; 149: 2018-12-28; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-04; 149: 2019-01-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-04; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-04; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | PS |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-PS-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-08; 149: 2019-03-08; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ASK2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ASK2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-12; 149: 2019-04-12; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-12; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-12; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 30 | 437 | 0001 |  |  | ATH4 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.30.437-ATH4-S4-0001_00_ER | Connection table (for MPCMS) | Таблица соединений и подключений (для МСОиВО) |  |  |  |  | Connection table (for MPCMS) | Таблица соединений и подключений (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-08; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-03; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576; 152: 2019-04-22; 153: 2020-08-13; 157: 2019-04-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-03 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  |  |  |  | Connection table (for DCS) | Таблица соединений и подключений (для РСУ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-11; 149: 2019-01-11; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ATH2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ATH2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Connection table (for SIS/AGDS) | Таблица соединений и подключений (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-18; 149: 2019-01-18; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-18; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-18; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | PS |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-PS-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Connection table (for AFA&FFS) | Таблица соединений и подключений (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-02-08; 149: 2019-02-08; 152: -; 153: -; 157: 2019-02-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-02-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  |  |  |  | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-11; 149: 2019-03-11; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 11 | 422 | 0001 |  |  | ASK2 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.11.422-ASK2-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Connection table (for AUMS) | Таблица соединений и подключений (для АСКУЭР) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-11; 149: 2019-03-11; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 3 | 20 | 401 | 0001 |  |  | ASK1 |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.3.20.401-ASK1-S4-0001_A1_ER | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  |  |  |  | Connection table (for AUCS) | Таблица соединений и подключений (для АСУ Э) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-26; 149: 2019-03-26; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-26; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-26; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | S4 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.S4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-S4-0001_A1_ER | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП UG131) |  |  |  |  | Connection table - S6 by GOST (for IAPCS 30 Unit subsystems in CCB GP 131) | Таблица соединений и подключений (для систем ИАСУ ТП Установки 30 в центральной операторной 131) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-03-12; 149: 2019-03-12; 152: -; 153: -; 157: 2019-03-12; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-03-12; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for DCS) | Спецификация оборудования (для РСУ) |  |  |  |  | List of Equipment (for DCS) | Спецификация оборудования (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-15; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-29; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-11; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-18 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for SIS/AGDS) | Спецификация оборудования (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | List of Equipment (for SIS/AGDS) | Спецификация оборудования (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-15; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-29; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-11; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-18 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for AFA&FFS) | Спецификация оборудования (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | List of Equipment (for AFA&FFS) | Спецификация оборудования (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-15; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-29; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-11; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-18 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for AUCS) | Спецификация оборудования (для АСУ Э) |  |  |  |  | List of Equipment (for AUCS) | Спецификация оборудования (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-15; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-29; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-11; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-18 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-V4-0001_A1_ER | List of Equipment (for AUMS) | Спецификация оборудования (для АСКУЭР) |  |  |  |  | List of Equipment (for AUMS) | Спецификация оборудования (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-15; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-29; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-11; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-18 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00493 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-18 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | V4 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.V4-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-V4-0001_00_ER | List of Equipment (for MPCMS) | Спецификация оборудования (для МСОиВО) |  |  |  |  | List of Equipment (for MPCMS) | Спецификация оборудования (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-28; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-03; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576; 152: 2019-05-10; 153: 2020-08-13; 157: 2019-04-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-03 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for DCS) | Массив входных данных (для РСУ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-11; 149: 2019-05-11; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for SIS/AGDS) | Массив входных данных (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for AFA&FFS) | Массив входных данных (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for AUCS) | Массив входных данных (для АСУ Э) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-V6-0001_A1_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for AUMS) | Массив входных данных (для АСКУЭР) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | V6 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.V6-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-V6-0001_00_ER | Input data array | Массив входных данных |  |  |  |  | Input data array (for MPCMS) | Массив входных данных (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-11; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-03; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576; 152: 2019-05-24; 153: 2020-08-13; 157: 2019-05-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-03 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | V7 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.V7-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-V7-0001_00_ER | [6 empty] | DATABASE CATALOGUE (FOR MPCMS) | КАТАЛОГ БАЗЫ ДАННЫХ (ДЛЯ МСОИВО) |  |  | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 0 |  | примечание в конце строки | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 1900-01-26; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 150: 2020-09-03; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576 | [23 empty] | ДОБАВЛЕН ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ В ТРАНСМИТЛЕ 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00371 | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[221 empty] | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for DCS) | Состав выходных данных (сообщений) (для РСУ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-11; 149: 2019-05-11; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for SIS/AGDS) | Состав выходных данных (сообщений) (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for AFA&FFS) | Состав выходных данных (сообщений) (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for AUCS) | Состав выходных данных (сообщений) (для АСУ Э) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-V8-0001_A1_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for AUMS) | Состав выходных данных (сообщений) (для АСКУЭР) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-20; 149: 2019-06-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | V8 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.V8-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-V8-0001_00_ER | Composition of output data (messages) | Состав выходных данных (сообщений) |  |  |  |  | Composition of output data (messages) (for MPCMS) | Состав выходных данных (сообщений) (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-11; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-03; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576; 152: 2019-05-24; 153: 2020-08-13; 157: 2019-05-11; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-11; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-03 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00576 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-03 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Weight Control | Контроль массы |  |  |  |  | Weight Control | Контроль массы | [158 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-CW-0001_A1_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for DCS) | Опросный лист весовых характеристик (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-13; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% | от 21.07.2020 В 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 (CRS=1); | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-CW-0001_A1_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for SIS/AGDS) | Опросный лист весовых характеристик (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-13; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% | от 21.07.2020 в 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 (CRS=1); | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-CW-0001_A1_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for AFA&FFS) | Опросный лист весовых характеристик (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-13; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-CW-0001_A1_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for AUCS) | Опросный лист весовых характеристик (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-24; 91: 09.06.2020; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-07-08; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-13; 149: #VALUE!; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-27 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00498 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 09.06.2020 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-CW-0001_A1_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for AUMS) | Опросный лист весовых характеристик (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-11; 91: 09.06.2020; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-25; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-13; 149: #VALUE!; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-14 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-14 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 09.06.2020 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | CW | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.CW-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-CW-0001_00_ER | Weight Data Sheet | Опросный лист весовых характеристик |  |  |  |  | Weight Data Sheet (for MPCMS) | Опросный лист весовых характеристик (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-13; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-01; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572; 152: 2019-04-26; 153: 2020-08-13; 157: 2019-04-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-01 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Calculations | Расчеты |  |  |  |  | Calculations | Расчеты | [158 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-LL-0001_A1_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for DCS) | Перечень электрической нагрузки (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 21.07.2020; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: #VALUE!; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 21.07.2020 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-LL-0001_A1_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for SIS/AGDS) | Перечень электрической нагрузки (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 21.07.2020; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: #VALUE!; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 21.07.2020 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-LL-0001_A1_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for AFA&FFS) | Перечень электрической нагрузки (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 21.07.2020; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: #VALUE!; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 21.07.2020 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-LL-0001_A1_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for AUCS) | Перечень электрической нагрузки (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: 2018-12-25; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | 2020-06-26 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-LL-0001_A1_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for AUMS) | Перечень электрической нагрузки (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-11; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-25; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-14 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-14 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | LL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.LL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-LL-0001_00_ER | Electrical Load List | Перечень электрической нагрузки |  |  |  |  | Electrical Load List (for MPCMS) | Перечень электрической нагрузки (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-28; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-01; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572; 152: 2019-05-10; 153: 2020-08-13; 157: 2019-04-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-01 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.CX-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-CX-0002_A1_ER | Loading Calculations | Расчеты нагрузок |  |  |  |  | Loading Calculations (for DCS) | Расчеты нагрузок (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-28; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH2 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.CX-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-CX-0002_A1_ER | Loading Calculations | Расчеты нагрузок |  |  |  |  | Loading Calculations (for SIS/AGDS) | Расчеты нагрузок (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-28; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | PS |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.CX-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-CX-0002_A1_ER | Loading Calculations | Расчеты нагрузок |  |  |  |  | Loading Calculations (for AFA&FFS) | Расчеты нагрузок (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-24; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-24; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-24; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK1 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.CX-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-CX-0002_A1_ER | Loading Calculations | Расчеты нагрузок |  |  |  |  | Loading Calculations (for AUCS) | Расчеты нагрузок (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-23; 149: 2019-05-23; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-23; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-23; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | 2020-06-26 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for DCS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for SIS/AGDS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for AFA&FFS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for AUCS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: 2018-12-25; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00487 | 2020-06-26 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-CX-0001_A1_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations (for AUMS) | Расчеты мощности и теплового баланса (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-11; 91: 2020-06-09; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-25; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-12-25; 149: 2020-08-04; 152: -; 153: -; 157: 2018-12-25; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-12-25; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-05-14 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-05-14 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 | 2020-06-09 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | CX | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.CX-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-CX-0001_00_ER | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса |  |  |  |  | Power and Heat Calculations | Расчеты мощности и теплового баланса (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-28; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-01; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572; 152: 2019-05-10; 153: 2020-08-13; 157: 2019-04-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-01 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Inspection & Test Procedures & Reports | Методики и отчеты по проведению проверок и испытаний |  |  |  |  | Inspection & Test Procedures & Reports | Методики и отчеты по проведению проверок и испытаний | [158 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-PM-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for DCS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для РСУ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for DCS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-02-05; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-02-05; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-02-05; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-RU-0001_-_ER | Factory Acceptance Test Records (for DCS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для РСУ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for DCS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для РСУ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-13; 149: 2019-06-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-PM-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for SIS/AGDS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for SIS/AGDS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-02-05; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-02-05; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-02-05; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-RU-0001_-_ER | Factory Acceptance Test Records (for SIS/AGDS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for SIS/AGDS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-13; 149: 2019-06-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-PM-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for AFA&FFS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for AFA&FFS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-02-18; 149: 2019-02-18; 152: -; 153: -; 157: 2019-02-18; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-02-18; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | 2020-06-26 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-RU-0001_-_ER | Factory Acceptance Test Records (for AFA&FFS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for AFA&FFS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-13; 149: 2019-06-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-PM-0001_B1_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for AUCS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСУ Э) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for AUCS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | B1 | IFR | B1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00514 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-27; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-10; 96: 2020-08-13; 97: 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00516; 98: 2020-11-09; 99: 2020-08-24; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-22; 149: 2020-09-24; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-22; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-22; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.201% | 0.2513% |  |  | 0.6061% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-13 | B1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00516 | 1 |  | ожидание B1 | не выгружено 00 | выгружено B1 | ожидание B1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-08-13 | ожидание B1 | ожидание B1 | выгружено | B1 | ожидание замечаний к ревизии | B1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-RU-0001_-_ER | Factory Acceptance Test Records (for AUCS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСУ Э) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for AUCS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСУ Э) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-13; 149: 2019-06-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-PM-0001_A1_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for AUMS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for AUMS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-06-11; 91: 2020-07-31; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418; 93: 2; 94: 2020-10-26; 95: 2020-06-25; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-22; 149: 2020-09-25; 152: -; 153: -; 157: 2019-04-22; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-22; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% | от 09.06.2020 в 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 (CRS=1); | GA | 2020-05-14 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 1 |  | 1900-01-01 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-01 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-05-14 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-07-31 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-RU-0001_-_ER | Factory Acceptance Test Records (for AUMS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for AUMS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для АСКУЭР) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-13; 149: 2019-06-13; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-13; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-13; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-PM-0001_00_ER | Factory Acceptance Test Procedure (for MPCMS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для МСОиВО) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Procedure (for MPCMS) | Процедура заводских приемочных испытаний (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-04-28; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-01; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572; 152: 2019-05-10; 153: 2020-08-13; 157: 2019-04-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-04-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-01 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-RU-0001_00_ER | Factory Acceptance Test Records (for MPCMS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для МСОиВО) |  |  |  |  | Factory Acceptance Test Records (for MPCMS) | Протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00417 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-04-14; 92: где номер ?; 94: 2020-10-26; 95: 2020-04-28; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-28; 149: 1900-02-23; 151: где номер ?; 152: 2019-07-12; 153: 1900-03-09; 154: 2020-06-05; 155: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376; 156: 1; 157: 2019-06-28; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-28; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 0 | 00 | где номер ? | 1 |  | 0 | 1899-12-31 | выгружено 00 | 1899-12-31 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 0 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[212 empty] | 0% |  |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | For all system | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.PM-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-PM-0001_A1_ER | Integrated Factory Acceptance Test Procedure | Процедура интеграционных заводских приемочных испытаний |  |  |  |  | Integrated Factory Acceptance Test Procedure | Процедура интеграционных заводских приемочных испытаний |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | For all system | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.RU-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-RU-0001_A1_ER | Integrated Factory Acceptance Test Records | Протоколы интеграционных заводских приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  | Integrated Factory Acceptance Test Records | Протоколы интеграционных заводских приемо-сдаточных испытаний |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-05-08; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-05-08; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-05-08; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-PM-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Procedure (for DCS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для РСУ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for DCS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH1 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-RU-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Records (for DCS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для РСУ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for DCS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для РСУ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH2 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-PM-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Procedure (for SIS/AGDS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for SIS/AGDS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH2 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-RU-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Records (for SIS/AGDS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for SIS/AGDS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для ПАЗ/СКЗ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00486 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | PS |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-PM-0002_-_ER | Site Acceptance Test Procedure (for AFA&FFS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for AFA&FFS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2019-07-07; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | PS |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-RU-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Records (for AFA&FFS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for AFA&FFS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСПС и ПТ) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-24; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-08-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-26 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00485 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-26 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK1 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-PM-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Procedure (for AUCS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСУ Э) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for AUCS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00514 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-07-27; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-08-10; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-29 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00514 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-29 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK1 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-RU-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Records (for AUCS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСУ Э) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for AUCS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСУ Э) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00514 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-07-27; 91: 2020-07-21; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-08-10; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2020-09-15; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-06-29 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00514 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-06-29 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00409 | 2020-07-21 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK2 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-PM-0002_A1_ER | Site Acceptance Test Procedure (for AUMS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for AUMS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-06-11; 91: 2020-07-31; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418; 93: 2; 94: 2020-10-12; 95: 2020-06-25; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2020-09-25; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% | от 09.06.2020 в 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 (CRS=1); | GA | 2020-05-14 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 1 |  | 1900-01-01 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-01 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-05-14 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-07-31 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ASK2 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-RU-0002_-_ER | Site Acceptance Test Records (for AUMS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for AUMS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для АСКУЭР) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2019-07-07; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH4 |  | PM | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.PM-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-PM-0002_-_ER | Site Acceptance Test Procedure (for MPCMS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для МСОиВО) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Procedure (for MPCMS) | Процедура приемочных испытаний на площадке (для МСОиВО) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2019-07-07; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | ATH4 |  | RU | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.RU-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-RU-0002_-_ER | Site Acceptance Test Records (for MPCMS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для МСОиВО) |  |  |  |  | Site Acceptance Test Records (for MPCMS) | Протоколы приемочных испытаний на площадке (для МСОиВО) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-07; 149: 2019-07-07; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-07; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-07; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Certification & Report Requirements | Требования к сертификации и отчетам |  |  |  |  | Certification & Report Requirements | Требования к сертификации и отчетам | [5 empty] | 0 | [152 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | JE | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.JE-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-JE-0001_A1_ER | Supplier certification matrix | Матрица сертификации поставщиков |  |  |  |  | Supplier certification matrix | Матрица сертификации поставщиков |  | в работе / in progress | CPECC | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00546 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-08-24; 91: 2020-07-29; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00417; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-09-07; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-01-04; 149: 2020-09-23; 152: -; 153: -; 157: 2019-01-04; 158: 2019-01-04; 161: -; 162: -; 166: 2019-01-04; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% |  | GA | 2020-07-27 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00546 | 1 |  | 1899-12-31 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1899-12-31 | FALSE | Выпустить в 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00417 | 2020-07-27 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00417 | 2020-07-29 | выгружено | A1 | 1 | 1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0004 |  |  | ATH |  | JE | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.JE-0004 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-JE-0004_-_ER | List of Primary state calibration certificates (if applicable) | Перечень Свидетельств о первичной поверке (если применимо) |  |  |  |  | List of Primary state calibration certificates (if applicable) | Перечень Свидетельств о первичной поверке (если применимо) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-10-12; 90: -; 94: 2020-10-26; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-06-29; 149: 2019-06-29; 152: -; 153: -; 157: 2019-06-29; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-06-29; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | IAPCS | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | TB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.TB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-TB-0001_00_ER | INSPECTION AND TEST PLAN (ITP) | ПЛАН ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |  | INSPECTION AND TEST PLAN (ITP) | ПЛАН ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ |  | в работе / in progress | CPECC | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00407 | [29 empty] | 89: 2020-10-12; 90: 2020-03-30; 91: 2020-03-16; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00326; 93: 1; 94: 2020-10-26; 95: 2020-04-13; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2018-10-22; 149: 2020-05-11; 150: 2020-03-16; 151: 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00414; 152: 2018-11-05; 153: 2020-05-25; 154: 2020-06-05; 155: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376; 156: 1; 157: 2018-10-22; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2018-10-22; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% | Документ был перевыпущен после совещания с CPECC 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00007, CPECC 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00010 | rev. 00 | 2020-03-16 | 00 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00414 | 1 |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | выгружено 00 | 1899-12-31 | Согласовано | Согласовано | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-03-16 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00376 | 2020-06-05 | выгружено | 00 | 1 | 1 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Manufacturers Data Record (MDR) | Сборник данных изготовителя (MDR) |  |  |  |  | Manufacturers Data Record (MDR) | Сборник данных изготовителя (MDR) | [158 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-JZ-0001_-_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for DCS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для РСУ) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for DCS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для РСУ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-JZ-0001_-_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for SIS/AGDS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for SIS/AGDS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-JZ-0001_-_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AFA&FFS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AFA&FFS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-JZ-0001_-_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AUCS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСУ Э) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AUCS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСУ Э) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-JZ-0001_A1_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AUMS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for AUMS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для АСКУЭР) |  | в работе / in progress | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-06-11; 91: 2020-07-31; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418; 93: 2; 94: 2020-10-12; 95: 2020-06-25; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2020-09-25; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1382% | 0.2513% |  |  | 0.4167% | 0.7576% | 09.06.2020 в 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00378 с кодом CRS=1. 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 с кодом CRS=2. | GA | 2020-05-14 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00480 | 1 |  | 1900-01-01 | не выгружено 00 | выгружено A1 | 1900-01-01 | Устранить замечания | Устранить замечания | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-05-14 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00418 | 2020-07-31 | выгружено | A1 | 2 | 2 | 1 | ожидание замечаний | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | JZ | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.JZ-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-JZ-0001_-_ER | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for MPCMS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для МСОиВО) |  |  |  |  | Manufacturing Record Book / Manufacturing Data Report (for MPCMS) | Регистрационная книга изготовления / отчеты с данными (для МСОиВО) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Asset Data Requirements | Требования к данным активов |  |  |  |  | Asset Data Requirements | Требования к данным активов | [158 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-LT-0001_-_ER | Common Data Table (for DCS) | Таблица общих данных (для РСУ) |  |  |  |  | Common Data Table (for DCS) | Таблица общих данных (для РСУ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-LT-0001_-_ER | Common Data Table (for SIS/AGDS) | Таблица общих данных (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Common Data Table (for SIS/AGDS) | Таблица общих данных (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-LT-0001_-_ER | Common Data Table (for AFA&FFS) | Таблица общих данных (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Common Data Table (for AFA&FFS) | Таблица общих данных (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-LT-0001_-_ER | Common Data Table (for AUCS) | Таблица общих данных (для АСУ Э) |  |  |  |  | Common Data Table (for AUCS) | Таблица общих данных (для АСУ Э) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-LT-0001_-_ER | Common Data Table (for AUMS) | Таблица общих данных (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Common Data Table (for AUMS) | Таблица общих данных (для АСКУЭР) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | LT | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.LT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-LT-0001_-_ER | Common Data Table (for MPCMS) | Таблица общих данных (для МСОиВО) |  |  |  |  | Common Data Table (for MPCMS) | Таблица общих данных (для МСОиВО) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | Shipping & Logistics | Транспортировка и материально-техническое обеспечение |  |  |  |  | Shipping & Logistics | Транспортировка и материально-техническое обеспечение | [158 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 148 to 149; 157 to 158; 166 to 167
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM) (for DCS) | Cпецификация материалов (для РСУ) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for DCS) | Cпецификация материалов (для РСУ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00559 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM)(for SIS/AGDS) | Cпецификация материалов (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for SIS/AGDS) | Cпецификация материалов (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00561 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM)(for AFA&FFS) | Cпецификация материалов (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for AFA&FFS) | Cпецификация материалов (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00562 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM)(for AUCS) | Cпецификация материалов (для АСУ Э) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for AUCS) | Cпецификация материалов (для АСУ Э) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00563 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-LB-0001_A1_ER | Bill of Materials (BOM)(for AUMS) | Cпецификация материалов (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for AUMS) | Cпецификация материалов (для АСКУЭР) |  |  | GA | A1 | IFR | A1 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-09-25; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.1131% | 0.2513% |  |  | 0.3409% | 0.7576% |  | CPECC | 2020-08-28 | A1 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 1 |  | ожидание A1 | не выгружено 00 | выгружено A1 | ожидание A1 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00564 | 2020-08-28 | ожидание A1 | ожидание A1 | выгружено | A1 | ожидание замечаний к ревизии | A1 | 1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | LB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.LB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-LB-0001_00_ER | Bill of Materials (BOM)(for MPCMS) | Cпецификация материалов (для МСОиВО) |  |  |  |  | Bill of Materials (BOM) (for MPCMS) | Cпецификация материалов (для МСОиВО) |  | в работе / in progress | GA | 00 | IFU | 00 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0055-P2-GA1-CPC-TRM-00399 | [29 empty] | 89: 2020-09-28; 90: 2020-03-13; 91: 2020-06-04; 92: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371; 93: 1; 94: 2020-10-12; 95: 2020-03-27; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2020-07-30; 150: 2020-09-01; 151: 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572; 152: 2019-07-24; 153: 2020-08-13; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0.2513% | 0.2513% |  |  | 0.7576% | 0.7576% |  | rev. 00 | 2020-09-01 | 00 | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00572 | 1 |  | 1899-12-31 | ожидание 00 | выгружено 00 | ожидание 00 | FALSE | ожидание замечаний | 0055-P2-CPC-GA1-TRM-00371 | 2020-09-01 | ожидание 00 | ожидание 00 | выгружено | 00 | ожидание замечаний к ревизии | 00 | 1 | ожидание замечаний | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-HB-0001_-_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for DCS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для РСУ) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for DCS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для РСУ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-HB-0001_-_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for SIS/AGDS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for SIS/AGDS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-HB-0001_-_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for AFA&FFS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for AFA&FFS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-HB-0001_-_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for AUCS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСУ Э) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for AUCS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСУ Э) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-HB-0001_-_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for AUMS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for AUMS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для АСКУЭР) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | HB | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.HB-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-HB-0001_-_ER | Detailed packing list (for each packing place) (for MPCMS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для МСОиВО) |  |  |  |  | Detailed packing list (for each packing place) (for MPCMS) | Подробная упаковочная ведомость (на каждую упаковочную единицу) (для МСОиВО) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | PS |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-HL-0001_-_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AFA&FFS 1-200) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСПС и ПТ 1-200) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AFA&FFS 1-200) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСПС и ПТ 1-200) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | DCS | Automated Systems Distributed control system | Автоматизированные системы Распределенная система управления | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH1 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH1-HL-0001_-_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for DCS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для РСУ) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for DCS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для РСУ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | SIS/AGDS | Automated Systems Safety Instrumented System and Automated Gas Detection System | Автоматизированные системы Система противоаварийной защиты и автоматическая система контроля загазованности | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH2 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH2-HL-0001_-_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for SIS/AGDS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для ПАЗ/СКЗ) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for SIS/AGDS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для ПАЗ/СКЗ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AFA&FFS | Automated Fire Alarm and Fire Fighting System | Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0002 |  |  | PS |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS.HL-0002 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-PS-HL-0002_-_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AFA&FFS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСПС и ПТ) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AFA&FFS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСПС и ПТ) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUCS | Automatic Power Supply Control Systems | Автоматизированная система управления электроснабжением | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK1 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK1-HL-0001_-_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AUCS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСУ Э) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AUCS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСУ Э) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | AUMS | Automated Utilities Monitoring System | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ASK2 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ASK2-HL-0001_-_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AUMS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСКУЭР) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for AUMS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для АСКУЭР) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-09-20; 149: 2019-09-20; 152: -; 153: -; 157: 2019-09-20; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-09-20; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | MPCMS | Automated Systems Machinery Protection and Conditioning Monitoring System | Автоматизированные системы Мониторинг основного и вспомогательного оборудования | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH4 |  | HL | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4.HL-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH4-HL-0001_-_ER | Dispatch Dossier (per dispatch) (for MPCMS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для МСОиВО) |  |  |  |  | Dispatch Dossier (per dispatch) (for MPCMS) | Пакет отгрузочной документации (на каждую отправку) (для МСОиВО) |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-28; 90: -; 94: 2020-10-12; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[207 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[41 empty] | DOCUMENTS FOR INFORMATION ONLY | ДОКУМЕНТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  | DOCUMENTS FOR INFORMATION ONLY | ДОКУМЕНТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ | [158 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | bar: 90; 95; 98 to 99; 104; 107 to 108; 113; 116 to 117; 122; 125 to 126; 131; 134 to 135; 140; 143 to 144; 140; 143 to 144; 148 to 149; 152 to 153; 157 to 158; 161 to 162; 166 to 167; 170 to 171; 179 to 180
CPC | GA1 |  |  |  |  | Amursky gas processing plant Phase 4. Gas processing plant phase 3 | Амурский газоперерабатывающий завод Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Фаза 3 | [8 empty] | For all systems | Automated Systems | Автоматизированные системы | ER | [9 empty] | 3 | 0 | 00 | CPC | 0001 |  |  | ATH |  | HT | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH.HT-0001 | 0055-CPC-GA1-4.3.0.00.CPC-ATH-HT-0001_-_ER | Shipping List | Отгрузочная ведомость |  |  |  |  | Shipping List | Отгрузочная ведомость |  |  | GA | - | IFR | - | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-10-09 | [31 empty] | 89: 2020-09-21; 90: -; 94: 2020-10-05; 95: -; 98: -; 99: -; 103: -; 104: -; 107: -; 108: -; 112: -; 113: -; 116: -; 117: -; 121: -; 122: -; 125: -; 126: -; 130: -; 131: -; 134: -; 135: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 139: -; 140: -; 143: -; 144: -; 148: 2019-07-10; 149: 2019-07-10; 152: -; 153: -; 157: 2019-07-10; 158: -; 161: -; 162: -; 166: 2019-07-10; 167: -; 170: -; 171: -; 179: -; 180: - | [10 empty] | 1 | 0% | 0.2513% |  |  | 0% | 0.7576% |  | не выпущено | - | - | - | 1 |  | не выгружено A1 | не выгружено 00 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | FALSE | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено A1 | не выгружено | A1 | не выгружено | A1 | выгрузить A1 | не выгружено A1 | 1
[218 empty] | - | 1 |  | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | FALSE | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/--- | ---/---
[39 empty] | AK - Document pack for common information about all sustems DCS, SIS/AGDS, MPCMS, AUCS, AUMS and OTS | [167 empty] | 398 |  | Всего
[39 empty] | ATH - Document pack for common information about DCS, SIS/AGDS, MPCMS and OTS | [167 empty] | 246 |  | КД
[39 empty] | ATH1 - Document pack for DCS | [167 empty] | 132 |  | РД
ATH2 - Document pack for SIS/AGDS
ATH3 - Combined document pack for DCS and SIS/AGDS
ATH4 - Document pack for MPCMS
ATH5 - Document pack for OTS
ATH6 - Document pack for APC
PS - Document pack for AFA&FFS
ASK - Document pack for common information about AUCS and AUMS
ASK1 - Document pack for AUCS
ASK2 - Document pack for AUMS
Formulas:
Прогнозная дата / Forecast date = IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([Плановая дата / Planned date]<TODAY(),WORKDAY(TODAY(),10),[Плановая дата / Planned date]))
Прогнозная дата / Forecast date = IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([Плановая дата / Planned date]<TODAY(),TODAY()+10,[Плановая дата / Planned date]))
Дата / date = IF([Прогнозная дата / Forecast date]>0,IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],"-"))),"-")
Дата / date = IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],IF([TRM]>0,[Фактическая дата / Actual date],"-"))))))

## SUM 00 V2
2020-09-29
| Общий |  |  | КД |  |  | РД
Даты | План / Plan | Прогноз / Forecast | Факт / Actual | План / Plan | Прогноз / Forecast | Факт / Actual | План / Plan | Прогноз / Forecast | Факт / Actual
2018-06-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Общий | КД | РД
2018-06-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Plan | 0% | 0% | 0%
2018-06-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Forecast | 0% | 0% | 0%
2018-06-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Fact | 0% | 0% | 0%
2018-06-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-08-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2018-10-22 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-23 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-24 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-25 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-26 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-27 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-28 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-29 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-30 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-10-31 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-01 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-02 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-03 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-04 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-05 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-06 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-07 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-08 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-09 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-10 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-11 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-12 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-13 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-14 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-15 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-16 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-17 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-18 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-19 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-20 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-21 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-22 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-23 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-24 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-25 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-26 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-27 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-28 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-29 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-11-30 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-01 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-02 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-03 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-04 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-05 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-06 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-07 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-08 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-09 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-10 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-11 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-12 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-13 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-14 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-15 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-16 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-17 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-18 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-19 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-20 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-21 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-22 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-23 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-24 | 0.2513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0% | 0%
2018-12-25 | 2.764% | 0.5025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 1.515% | 0% | 2.764% | 0% | 8.333%
2018-12-26 | 2.764% | 0.5025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 1.515% | 0%
2018-12-27 | 2.764% | 0.5025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 1.515% | 0%
2018-12-28 | 3.015% | 0.7538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 2.273% | 0%
2018-12-29 | 3.015% | 0.7538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 2.273% | 0%
2018-12-30 | 3.015% | 0.7538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 2.273% | 0%
2018-12-31 | 3.015% | 0.7538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 2.273% | 0%
2019-01-01 | 3.015% | 0.7538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 2.273% | 0%
2019-01-02 | 3.015% | 0.7538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 2.273% | 0%
2019-01-03 | 3.015% | 0.7538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 2.273% | 0%
2019-01-04 | 3.518% | 1.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.61% | 3.03% | 0%
2019-01-05 | 3.518% | 1.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.61% | 3.03% | 0%
2019-01-06 | 3.518% | 1.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.61% | 3.03% | 0%
2019-01-07 | 3.518% | 1.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.61% | 3.03% | 0%
2019-01-08 | 3.518% | 1.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.61% | 3.03% | 0%
2019-01-09 | 3.518% | 1.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.61% | 3.03% | 0%
2019-01-10 | 3.518% | 1.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.61% | 3.03% | 0%
2019-01-11 | 5.025% | 1.256% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.15% | 3.788% | 0%
2019-01-12 | 5.025% | 1.256% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.15% | 3.788% | 0%
2019-01-13 | 5.025% | 1.256% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.15% | 3.788% | 0%
2019-01-14 | 5.025% | 1.256% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.15% | 3.788% | 0%
2019-01-15 | 5.025% | 1.256% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.15% | 3.788% | 0%
2019-01-16 | 5.025% | 1.256% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.15% | 3.788% | 0%
2019-01-17 | 5.025% | 1.256% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.15% | 3.788% | 0%
2019-01-18 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-19 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-20 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-21 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-22 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-23 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-24 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-25 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-26 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0% | 5.276% | 0% | 15.91%
2019-01-27 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-28 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-29 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-30 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-01-31 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-02-01 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-02-02 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-02-03 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-02-04 | 5.276% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% | 4.545% | 0%
2019-02-05 | 5.779% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.42% | 4.545% | 0%
2019-02-06 | 5.779% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.42% | 4.545% | 0%
2019-02-07 | 5.779% | 1.508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.42% | 4.545% | 0%
2019-02-08 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-09 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-10 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-11 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-12 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-13 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-14 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-15 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-16 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-17 | 6.03% | 1.759% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 5.303% | 0%
2019-02-18 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-19 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-20 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-21 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-22 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-23 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-24 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-25 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-26 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-27 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-02-28 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-03-01 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-03-02 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-03-03 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-03-04 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-03-05 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-03-06 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-03-07 | 6.281% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 6.061% | 0%
2019-03-08 | 6.533% | 2.261% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.7% | 6.818% | 0%
2019-03-09 | 6.533% | 2.261% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.7% | 6.818% | 0%
2019-03-10 | 6.533% | 2.261% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.7% | 6.818% | 0%
2019-03-11 | 7.035% | 2.764% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 8.333% | 0%
2019-03-12 | 7.286% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.97% | 9.091% | 0%
2019-03-13 | 7.286% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.97% | 9.091% | 0%
2019-03-14 | 7.286% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.97% | 9.091% | 0%
2019-03-15 | 7.286% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.97% | 9.091% | 0%
2019-03-16 | 7.286% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.97% | 9.091% | 0%
2019-03-17 | 7.286% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.97% | 9.091% | 0%
2019-03-18 | 7.538% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 9.091% | 0%
2019-03-19 | 7.538% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 9.091% | 0%
2019-03-20 | 7.538% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 9.091% | 0%
2019-03-21 | 7.538% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 9.091% | 0%
2019-03-22 | 7.538% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 9.091% | 0%
2019-03-23 | 7.538% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 9.091% | 0%
2019-03-24 | 7.538% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 9.091% | 0%
2019-03-25 | 7.538% | 3.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 9.091% | 0%
2019-03-26 | 7.789% | 3.266% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.48% | 9.848% | 0%
2019-03-27 | 7.789% | 3.266% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.48% | 9.848% | 0%
2019-03-28 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-03-29 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-03-30 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-03-31 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-04-01 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-04-02 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-04-03 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-04-04 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-04-05 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-04-06 | 8.543% | 4.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-04-07 | 16.08% | 4.02% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 25.76% | 12.12% | 0%
2019-04-08 | 16.33% | 4.02% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 26.52% | 12.12% | 0%
2019-04-09 | 16.33% | 4.02% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 26.52% | 12.12% | 0%
2019-04-10 | 16.33% | 4.02% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 26.52% | 12.12% | 0%
2019-04-11 | 16.33% | 4.02% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 26.52% | 12.12% | 0%
2019-04-12 | 16.58% | 4.271% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 27.27% | 12.88% | 0%
2019-04-13 | 18.09% | 4.271% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-14 | 18.09% | 4.271% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-15 | 18.09% | 4.271% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-16 | 18.09% | 4.271% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-17 | 18.09% | 4.271% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-18 | 18.09% | 4.271% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-19 | 33.92% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-20 | 33.92% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-21 | 33.92% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 31.82% | 12.88% | 0%
2019-04-22 | 34.42% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 33.33% | 12.88% | 0%
2019-04-23 | 34.42% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 33.33% | 12.88% | 0%
2019-04-24 | 34.67% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 34.09% | 12.88% | 0%
2019-04-25 | 34.67% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 34.09% | 12.88% | 0%
2019-04-26 | 34.67% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 34.09% | 12.88% | 0%
2019-04-27 | 34.67% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 34.09% | 12.88% | 0%
2019-04-28 | 36.18% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-04-29 | 36.18% | 7.286% | 0% | 37.8% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-04-30 | 42.71% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-05-01 | 42.71% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-05-02 | 42.71% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-05-03 | 42.71% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-05-04 | 42.71% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-05-05 | 42.71% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-05-06 | 42.71% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-05-07 | 42.71% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 38.64% | 12.88% | 0%
2019-05-08 | 43.22% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 40.15% | 12.88% | 0%
2019-05-09 | 43.22% | 7.286% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 40.15% | 12.88% | 0%
2019-05-10 | 44.22% | 7.538% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 43.18% | 13.64% | 0%
2019-05-11 | 45.23% | 8.04% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-12 | 45.23% | 8.04% | 0% | 48.37% | 4.878% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-13 | 49.25% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-14 | 49.25% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-15 | 49.25% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-16 | 49.25% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-17 | 49.25% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-18 | 49.25% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-19 | 49.25% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.21% | 15.15% | 0%
2019-05-20 | 49.5% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.97% | 15.15% | 0%
2019-05-21 | 49.5% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.97% | 15.15% | 0%
2019-05-22 | 49.5% | 10.05% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 46.97% | 15.15% | 0%
2019-05-23 | 49.75% | 10.3% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 47.73% | 15.91% | 0%
2019-05-24 | 49.75% | 10.3% | 0% | 54.88% | 8.13% | 0% | 47.73% | 15.91% | 0%
2019-05-25 | 51.01% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 47.73% | 15.91% | 0%
2019-05-26 | 51.01% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 47.73% | 15.91% | 0%
2019-05-27 | 51.01% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 47.73% | 15.91% | 0%
2019-05-28 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-05-29 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-05-30 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-05-31 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-06-01 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-06-02 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-06-03 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-06-04 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-06-05 | 51.26% | 10.3% | 0% | 56.91% | 8.13% | 0% | 48.48% | 15.91% | 0%
2019-06-06 | 69.35% | 15.58% | 0% | 85.77% | 16.67% | 0% | 49.24% | 15.91% | 0%
2019-06-07 | 69.35% | 15.58% | 0% | 85.77% | 16.67% | 0% | 49.24% | 15.91% | 0%
2019-06-08 | 75.63% | 15.58% | 0% | 95.93% | 16.67% | 0% | 49.24% | 15.91% | 0%
2019-06-09 | 75.63% | 15.58% | 0% | 95.93% | 16.67% | 0% | 49.24% | 15.91% | 0%
2019-06-10 | 75.63% | 15.58% | 0% | 95.93% | 16.67% | 0% | 49.24% | 15.91% | 0%
2019-06-11 | 75.63% | 15.58% |  | 95.93% | 16.67% |  | 49.24% | 15.91%
2019-06-12 | 75.63% | 15.58% |  | 95.93% | 16.67% |  | 49.24% | 15.91%
2019-06-13 | 76.88% | 16.83% |  | 95.93% | 16.67% |  | 53.03% | 19.7%
2019-06-14 | 76.88% | 16.83% |  | 95.93% | 16.67% |  | 53.03% | 19.7%
2019-06-15 | 76.88% | 16.83% |  | 95.93% | 16.67% |  | 53.03% | 19.7%
2019-06-16 | 76.88% | 16.83% |  | 95.93% | 16.67% |  | 53.03% | 19.7%
2019-06-17 | 76.88% | 16.83% |  | 95.93% | 16.67% |  | 53.03% | 19.7%
2019-06-18 | 76.88% | 16.83% |  | 95.93% | 16.67% |  | 53.03% | 19.7%
2019-06-19 | 76.88% | 16.83% |  | 95.93% | 16.67% |  | 53.03% | 19.7%
2019-06-20 | 80.15% | 20.1% |  | 95.93% | 16.67% |  | 62.88% | 29.55%
2019-06-21 | 80.15% | 20.1% |  | 95.93% | 16.67% |  | 62.88% | 29.55%
2019-06-22 | 80.15% | 20.1% |  | 95.93% | 16.67% |  | 62.88% | 29.55%
2019-06-23 | 80.15% | 20.1% |  | 95.93% | 16.67% |  | 62.88% | 29.55%
2019-06-24 | 80.15% | 20.1% |  | 95.93% | 16.67% |  | 62.88% | 29.55%
2019-06-25 | 80.15% | 20.1% |  | 95.93% | 16.67% |  | 62.88% | 29.55%
2019-06-26 | 80.15% | 20.1% |  | 95.93% | 16.67% |  | 62.88% | 29.55%
2019-06-27 | 87.69% | 20.1% |  | 108.1% | 16.67% |  | 62.88% | 29.55%
2019-06-28 | 87.94% | 20.1% |  | 108.1% | 16.67% |  | 63.64% | 29.55%
2019-06-29 | 88.19% | 20.35% |  | 108.1% | 16.67% |  | 64.39% | 30.3%
2019-06-30 | 88.19% | 20.35% |  | 108.1% | 16.67% |  | 64.39% | 30.3%
2019-07-01 | 88.19% | 20.35% |  | 108.1% | 16.67% |  | 64.39% | 30.3%
2019-07-02 | 88.19% | 20.35% |  | 108.1% | 16.67% |  | 64.39% | 30.3%
2019-07-03 | 88.19% | 20.35% |  | 108.1% | 16.67% |  | 64.39% | 30.3%
2019-07-04 | 88.19% | 20.35% |  | 108.1% | 16.67% |  | 64.39% | 30.3%
2019-07-05 | 88.19% | 20.35% |  | 108.1% | 16.67% |  | 64.39% | 30.3%
2019-07-06 | 88.19% | 20.35% |  | 108.1% | 16.67% |  | 64.39% | 30.3%
2019-07-07 | 91.21% | 21.36% |  | 108.1% | 16.67% |  | 73.48% | 33.33%
2019-07-08 | 91.21% | 21.36% |  | 108.1% | 16.67% |  | 73.48% | 33.33%
2019-07-09 | 91.21% | 21.36% |  | 108.1% | 16.67% |  | 73.48% | 33.33%
2019-07-10 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-11 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-12 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-13 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-14 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-15 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-16 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-17 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-18 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-19 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-20 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-21 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-22 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-23 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-24 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-25 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-26 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-27 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-28 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-29 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-30 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-07-31 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-01 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-02 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-03 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-04 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-05 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-06 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-07 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-08 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-09 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-10 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-11 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-12 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-13 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-14 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-15 | 93.97% | 23.87% |  | 108.1% | 16.67% |  | 81.82% | 40.91%
2019-08-16 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-17 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-18 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-19 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-20 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-21 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-22 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-23 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-24 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-25 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-26 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-27 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-28 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-29 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-30 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%
2019-08-31 | 94.72% | 24.12% |  | 108.1% | 16.67% |  | 84.09% | 41.67%

## SUM A1
Сегодня |  | А1 | Общий | КД | РД
2020-09-29 |  | Plan | 0% | 0% | 0%
|  | Forecast | 0% | 0% | 0%
|  | Fact | 0% | 0% | 0%
Date | Общий |  |  | КД |  |  | РД
| % |  |  | % | Quantity |  | %
| Plan | Forecast | Fact | Plan | Forecast | Fact | Plan | Forecast | Fact
2018-06-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-06-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-07-31 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-08-31 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-09-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-10-31 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-11-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2018-12-31 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-01-31 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-02-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-03-31 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-04-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-05-31 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-05 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-06 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-07 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-08 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-09 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-10 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-11 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-12 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-13 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-14 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-15 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-16 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-17 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-18 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-19 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-20 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-21 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-22 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-23 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-24 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-25 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-26 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-27 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-28 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-29 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-06-30 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-07-01 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-07-02 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-07-03 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-07-04 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
2019-07-05 | 0% | 37.92% | 0% | 0% | 35.06% | 0% | 0% | 44.5% | 0%
2019-07-06 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-07 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-08 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-09 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-10 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-11 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-12 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-13 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-14 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-15 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-16 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-17 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-18 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-19 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-20 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-21 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-22 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-23 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-24 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-25 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-26 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-27 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-28 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-29 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-30 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-07-31 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-01 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-02 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-03 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-04 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-05 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-06 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-07 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-08 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-09 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-10 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-11 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-12 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-13 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-14 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-15 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-16 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-17 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-18 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-19 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-20 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-21 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-22 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-23 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-24 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-25 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-26 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-27 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-28 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-29 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-30 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%
2019-08-31 | 0% | 37.92% |  | 0% | 35.06% |  | 0% | 44.5%

## ИТОГ
2020-09-29
Rev A1 | VDR total | CDD | DD
Plan | 0% | 0% | 0%
Forecast | 0% | 0% | 0%
Fact | 0% | 0% | 0%
Rev 00 | VDR total | CDD | DD
Plan | 0% | 0% | 0%
Forecast | 0% | 0% | 0%
Fact | 0% | 0% | 0%

## Паспорта
ПОДПРОЕКТ НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ
Приложение 2
СТАТУС РАССМОТРЕНИЯ ПАСПОРТОВ ГА по РО № P2AM-7-0001
Вендор | Наименование | Всего паспортов | 0-54 |  |  | 1-11 |  |  | 1-20 |  |  | 1-30 |  |  | 1-60 |  |  | 1-70 |  |  | 2-11 |  |  | 2-30
|  |  | + | ∢ | ꟷ | + | ∢ | ꟷ | + | ∢ | ꟷ | + | ∢ | ꟷ | + | ∢ | ꟷ | + | ∢ | ꟷ | + | ∢ | ꟷ | + | ∢ | ꟷ
ПАО "Газпром автоматизация" | Шкафы РСУ | 1900-01-05 | 0 | 0 | 1900-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкафы ПАЗ/АСКЗ | 1900-01-01 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкафы АСПС и ПТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкафы МСОиВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкафы АСУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкафы АСКУЭР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0: 1900-01-07
Легенда: | СЭД - система электронного документооборота "Capital Projects".
|  | - освоение 2019 |  | + | - паспорт согласован в СЭД | [5 empty] | ∢ | - паспорт на рассмотрении, не согласован, есть замечания | [6 empty] | ꟷ | - паспорт не загружен в СЭД, при этом оригинал паспорта может находиться на площадке АГПЗ
Всего паспортов: | 0 | 0: 0; 0: 0; 0: 1900-01-07
Основные замечания: |  | 0: 1. Разделы: Сведения об упаковывании (8), Свидетельство о приемке (9) - заполнить должность, подпись, проставить даты, печати.
Информация обновляется ежедневно.
JH | ATH1 | 0: 0; 0: 54; 0: 1; 0: 11; 0: 1; 0: 20; 0: 1; 0: 30; 0: 1; 0: 60; 0: 1; 0: 70; 0: 2 | 11 | 2 | 30
rev. 00 | ATH2
GA | PS
CPECC | ATH4
ASK1
ASK2